## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Крмфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.07.2014 |  | 01.07.2014 |  | 31.07.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2014 г.
Смета №, Ремонт сетей отопления
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________45,100 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,264 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________203,67 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Демонтажные работы
1 | 1 | ТЕРр65-1-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (43,91 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (31,56 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.2 | 359 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 71.8 | 62.87 | 1.61 | 0.25 | 34,66 6,93 | 0,1 0,02
2 | 2 | ТЕРр65-3-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Снятие кранов водоразборных или туалетных Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (27,76 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (19,96 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.75 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 40.04 | 39.81 | 0.23 | 0.1 | 5,7 4,28 | 0,01 0,01
Монтажные работы
3 | 3 | ТЕР16-02-004-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм 805,32 = 6 021,32 - 100 x 52,16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (141,03 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (91,88 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.2 | 805.32 | 648.45 | 124 | 2.77 | 161.06 | 129.69 | 24.8 | 0.55 | 60,83 12,17 | 0,19 0,04
4 | 4 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм 1 118,40 = 8 746,54 - 97,8 x 76,85 - 7 x 16,03 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (161,76 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (105,39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.14 | 1118.4 | 1066 | 50.28 | 1.02 | 156.58 | 149.24 | 7.04 | 0.14 | 100 14 | 0,07 0,01
5 | 5 | ТЕР16-03-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм 1 330,35 = 7 022,79 - 95,8 x 59,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (76,95 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (50,13 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.06 | 1330.35 | 1183.26 | 49.57 | 1.02 | 79.82 | 71 | 2.97 | 0.06 | 111 6,66 | 0,07
6 | 6 | ТЕР22-03-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 288,62 = 373,58 - 1 x 84,96 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (564,99 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (388,63 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 фасонных частей | 6 | 288.62 | 47.57 | 241.05 | 38.05 | 1731.72 | 285.42 | 1446.3 | 228.3 | 4,8 28,8 | 2,61 15,66
7 | 7 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка кранов проходных на трубопроводах диаметром: 20 мм (МАТ=0 к расх.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (425,99 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (277,54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 27 | 18.06 | 14.57 | 3.49 |  | 487.62 | 393.39 | 94.23 |  | 1,47 39,69
8 | 8 | ТЕР16-05-001-02 прим Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка кранов проходных на трубопроводах диаметром: 32 мм (МАТ=0 к расх.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (883,54 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (575,63 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 56 | 18.96 | 14.57 | 4.39 |  | 1061.76 | 815.92 | 245.84 |  | 1,47 82,32
9 | 9 | ТЕР16-05-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (94,67 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (61,67 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 6 | 125.24 | 14.57 | 4.39 |  | 751.44 | 87.42 | 26.34 |  | 1,47 8,82
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 4541.84 | 2034.76 | 1849.36 | 229.4 | 203.67 | 15.74
Накладные расходы | [9 empty] | 2420.61
Сметная прибыль | [9 empty] | 1602.4
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 8564.85 |  |  |  | 203.67 | 15.74
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 4541.84 | 2034.76 | 1849.36 | 229.4 | 203.67 | 15.74
Накладные расходы | [9 empty] | 2420.61
Сметная прибыль | [9 empty] | 1602.4
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 235.03 |  |  |  | 11.21 | 0.03
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 5644.48 |  |  |  | 163.66 | 0.05
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 2685.34 |  |  |  | 28.8 | 15.66
Итого | [9 empty] | 8564.85 |  |  |  | 203.67 | 15.74
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 657.72
Машины и механизмы | [9 empty] | 1849.36
ФОТ | [9 empty] | 2264.16
Накладные расходы | [9 empty] | 2420.61
Сметная прибыль | [9 empty] | 1602.4
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.5.3 8 564,85 * 4,96 | [9 empty] | 42481.66
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,96 | [9 empty] | 2618.34
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 45100 |  |  |  | 203.67 | 15.74