## 2012
План работ, услуг ООО "Комфорт" за 2012 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения | Результат
1 | Ремонт электропроводки и сетей канализации ул. Энергетиков, д. 2а | май | выполнено
2 | Установка водосточки и ремонт детской площадки ул. Энергетиков, д. 2а | июнь | выполнено
3 | Наружные сети канализации ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 | ноябрь | выполнено
4 | Ремонт козырька ул. Свободы, д. 12 | ноябрь | выполнено
5 | Ремонт крыльца ул. Осипенко, д. 20а | декабрь | выполнено
6 | Очистка подвала ул. Комарова, д. 42 | июль | выполнено
7 | Монтаж электроснабжения и отпления ул. Каретная, д. 47 | февраль | выполнено
8 | Ремонт и освещение в подвале ул. Декабристов, д. 24 | июль | выполнено
9 | Электромонтажные работы ул. Декабристов, д. 24 | август | выполнено
10 | Установка водосчётчика пер. Ворошилова, д. 1 | сентябрь | выполнено
11 | Ремонт подвального помещения и отопления с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | сентябрь | выполнено

## 2013
План работ, услуг ООО "Комфорт" за 2013 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения | Результат
1 | Текущий ремонт ул.Совхозная, д.149 | декабрь | выполнено
2 | Замена плитки 4 и 5 подъезд ул. Энергетиков, д. 2а | июль | выполнено
3 | Установка светильников в местах общего пользования ул. Энергетиков, д. 2а | март | выполнено
4 | Ремонт кровли ул. Энергетиков, д. 2а | сентябрь | выполнено
5 | Ремонт электропроводки и сетей канализации ул. Энергетиков, д. 2а | декабрь | выполнено
6 | Монтаж системы отопления ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 | июль | выполнено
7 | Ремонт системы водоснабжения в подвале ул. Щорса, д. 16 | апрель | выполнено
8 | Установка пандуса ул. Щорса, д. 16 | август | выполнено
9 | Монтаж электропроводки ул. Хахина, д. 21 | май | выполнено
10 | Ремонт электропроводки и сантехнические работы ул. Хахина, д. 21 | июнь | выполнено
11 | Текущий ремонт ул. Теплякова, д. 3 | октябрь | выполнено
12 | Утепление слуховых окон ул. Теплякова, д. 3 | февраль | выполнено
13 | Замена стояка отопления ул. Свободы, д. 12 | январь | выполнено
14 | Ремонт сетей канализации ул. Свободы, д. 12 | июнь | выполнено
15 | Ремонт сетей водопровода ул. Свободы, д. 12 | май | выполнено
16 | Ремонт электропроводки в подвале ул. Свободы, д. 12 | сентябрь | выполнено
17 | Установка дверей подъездов ул. Свободы, д. 12 | октябрь | выполнено
18 | Установка почтовых ящиков ул. Свободы, д. 12 | декабрь | выполнено
19 | Ремонт отопления ул. Осипенко, д. 20а | октябрь | выполнено
20 | Электромонтажные работы ул. Осипенко, д. 20а | июнь | выполнено
21 | Благоустройство детской площадки ул. Комарова, д. 42 | май | выполнено
22 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 57 | апрель | выполнено
23 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 55 | апрель | выполнено
24 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 53 | апрель | выполнено
25 | Ремонт кровли ул. Каретная, д. 49 | апрель | выполнено
26 | Ремонт кровли и замена блока котла ул. Каретная, д. 47 | апрель | выполнено
27 | Замена освещения (1,2 подъезды) ул. Теплякова, д. 1а | сентябрь | выполнено
28 | Текущий ремонт ул. Теплякова, д. 1а | ноябрь | выполнено
29 | Сантехнические работы, утепление дверей пер. Ворошилова, д. 1 | август | выполнено
30 | Замена блока в котле пер. Каретный, д. 2 | январь | выполнено
31 | Электромонтажные работы пер. Каретный, д. 2 | февраль | выполнено
32 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 6 | апрель | выполнено
33 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 3 | апрель | выполнено
34 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 4 | апрель | выполнено
35 | Ремонт кровли пер. Каретный, д. 5 | апрель | выполнено
36 | Утепление кровли с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | январь | выполнено
37 | Монтаж инженерных сетей с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | июнь | выполнено

## 2014
План работ, услуг ООО "Комфорт" за 2014 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения | Результат
1 | Текущий ремонт ул.Совхозная, д.149 | июнь | выполнено
2 | Ремонт инженерных сетей ул. Энергетиков, д. 2а | январь | выполнено
3 | Ремонт козырьков ул. Щорса, д. 16 | октябрь | выполнено
4 | Ремонт подвального помещения ул. Щорса, д. 16 | декабрь | выполнено
5 | Ремонт системы водоснабжения ул. Щорса, д. 16 | сентябрь | выполнено
6 | Ремонт системы горячего водоснабжения ул. Щорса, д. 16 | февраль | выполнено
7 | Ремонт системы отопления ул. Щорса, д. 16 | декабрь | выполнено
8 | Установка детской качели ул. Щорса, д. 16 | август | выполнено
9 | Текущий ремонт водосточных труб ул. Щорса, д. 16 | июль | выполнено
10 | Рекультивация земельного участка придомовой территории с отсыпкой песка ул. Щорса, д. 16 | октябрь | выполнено
11 | Текущий ремонт восстановления объектов детской площадки, перенос и установка объекта для сушки белья и выхлапывания ковров ул. Щорса, д. 16 | июнь | выполнено
12 | Текщий ремонт с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь | выполнено
13 | Текущий ремонт с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь | выполнено
14 | Текущий ремонт с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | май | выполнено
15 | Ремонт отмостки и монтаж водосточных труб ул. Хахина, д. 21 | июнь | выполнено
16 | Ремонт инженерных сетей ул. Хахина, д. 21 | март | выполнено
17 | Текущий ремонт ул. Хахина, д. 21 | январь | выполнено
18 | Ремонт отопления ул. Теплякова, д. 3 | ноябрь | выполнено
19 | Замена шифера ул. Свободы, д. 12 | август | выполнено
20 | Ремонт сетей отопления ул. Свободы, д. 12 | июль | выполнено
21 | Текущий ремонт ул. Комарова, д. 42 | июнь | выполнено
22 | Ремонт плитки, электропроводки ул. Декабристов, д. 24 | октябрь | выполнено
23 | Текущий ремонт ул. Декабристов, д. 24 | ноябрь | выполнено
24 | Ремонт сетей канализации пер. Ворошилова, д. 1 | ноябрь | выполнено
25 | Ремонт сетей водопровода пер. Ворошилова, д. 1 | декабрь | выполнено
26 | Монтаж системы отопления пер. Каретный, д. 2 | февраль | выполнено
27 | Ремонт кровли ондулина пер. Каретный, д. 2 | сентябрь | выполнено
28 | Монтаж канализации с. Гилёво, ул. Молодёжная, д. 14 | ноябрь | выполнено

## 2015
План работ, услуг ООО "Комфорт" за 2015 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения | Результат
1 | Замена насоса ул. Щорса, д. 16 | февраль | выполнено
2 | Монтаж системы отопления ул. Каретная, д. 47 | февраль | выполнено