## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Каретная № 2 в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.02.2013 |  | 01.02.2013 |  | 28.02.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2013 г.
Смета, Электромонтажные работы по ул. Каретная № 2 в г. Заводоуковске
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________3,685 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,010 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,87 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | ТЕРм08-03-600-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 12.46 | 9.42 | 2.3 | 0.15 | 12.46 | 9.42 | 2.3 | 0.15 | 0,87 0,87 | 0,01 0,01
2 | 2 | ТСЦ-509-8005 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Счетчик электроэнергии однофазный, тип: ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный | шт. | 1 | 1770.6 |  |  |  | 1770.6
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1783.06 | 9.42 | 2.3 | 0.15 | 0.87 | 0.01
Накладные расходы | [9 empty] | 9.09
Сметная прибыль | [9 empty] | 6.22
Итоги по акту:
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 1798.37 |  |  |  | 0.87 | 0.01
НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18*5,9 | [9 empty] | 1886.49
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 3684.86 |  |  |  | 0.87 | 0.01