## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Молодежная № 14 с.Гилево в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.06.2013 |  | 01.06.2013 |  | 30.06.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2013 г.
Смета №, Монтаж инженерных сетей с.Гилево ул.Молодежная №14
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________9419 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________215 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,14 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР16-03-002-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (233 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (152 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.17 | 6406.32 | 1262.68 | 61.96 | 1.28 | 1089 | 215 | 11 |  | 118,45 20,14 | 0,09 0,02
2 | 2 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 3 | 33.18 |  |  |  | 100
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1189 | 215 | 11 |  | 20.14 | 0.02
Накладные расходы | [9 empty] | 233
Сметная прибыль | [9 empty] | 152
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1574 |  |  |  | 20.14 | 0.02
Итого | [9 empty] | 1574 |  |  |  | 20.14 | 0.02
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 963
Машины и механизмы | [9 empty] | 11
ФОТ | [9 empty] | 215
Накладные расходы | [9 empty] | 233
Сметная прибыль | [9 empty] | 152
приказ № 0258-од от 26.03.2013 т.2 п.2.3.2 1 574 * 5,35 | [9 empty] | 8421
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 998
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9419 |  |  |  | 20.14 | 0.02