## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Щорса № 16
Объект - Ремонт козырьков
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 17.10.2014 |  | 01.09.2014 |  | 31.10.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2014 г.
Смета №, Ремонт козырьков
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________39138 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________299 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,68 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР12-01-009-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 | 100 м желобов | 0.576 | 7250.46 | 336.29 | 28.96 | 2.91 | 4176 | 194 | 17 | 2 | 36,12 20,81 | 0,2 0,12
2 | 2 | ТЕРр58-15-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Навеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 | 100 м труб | 0.18 | 581.23 | 569.57 |  |  | 105 | 103 |  |  | 60,4 10,87
3 | 3 | ТСЦ-301-5835 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 | шт. | 6 | 244.56 |  |  |  | 1467
4 | 4 | ТСЦ-101-1671 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 | кг | 12 | 14.94 |  |  |  | 179
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 5927 | 297 | 17 | 2 | 31.68 | 0.12
Накладные расходы | [9 empty] | 320
Сметная прибыль | [9 empty] | 194
Итоги по акту:
Кровли | [9 empty] | 4538 |  |  |  | 20.81 | 0.12
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 1724 |  |  |  | 10.87
Материалы | [9 empty] | 179
Итого | [9 empty] | 6441 |  |  |  | 31.68 | 0.12
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 33751 |  |  |  | 31.68 | 0.12
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 5613
Машины и механизмы | [9 empty] | 17
ФОТ | [9 empty] | 299
Накладные расходы | [9 empty] | 320
Сметная прибыль | [9 empty] | 194
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 5387
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 39138 |  |  |  | 31.68 | 0.12