## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Щорса № 16
Объект - Ремонт подвального помещения
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 29.12.2014 |  | 01.04.2013 |  | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2014 г.
Смета № Ремонт подвального помещения
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________73387 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21049 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32991 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11863 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1060 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________103,79 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Монтаж электропроводки
1 | 1 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 1.42 | 1431.81 | 224.4 | 6.15 | 0.55 | 2033 | 319 | 9 | 1 | 21,85 31,03 | 0,04 0,06
2 | 2 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.7 | 1847.53 | 281.09 | 69.45 | 2 | 1293 | 197 | 49 | 1 | 27,37 19,16 | 0,14 0,1
3 | 3 | ТСЦ-103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м | 70 | 3.25 |  |  |  | 228
4 | 4 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.7 | 272.4 | 66.25 | 2.88 | 0.19 | 191 | 46 | 2 |  | 6,45 4,52 | 0,01 0,01
5 | 5 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.212 | 7964.31 |  |  |  | 1688
6 | 6 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 879.17 | 538.04 | 28.36 | 0.73 | 35 | 22 | 1 |  | 49,68 1,99 | 0,05
7 | 7 | ТСЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 4 | 8.29 |  |  |  | 33
Канализация
8 | 8 | ТЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 639.95 | 635.02 | 4.93 | 2.01 | 13 | 13 |  |  | 68,8 1,38 | 0,16
9 | 9 | ТЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 | 797.18 | 787.32 | 9.86 | 4.01 | 96 | 95 | 1 |  | 85,3 10,24 | 0,32 0,04
10 | 10 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 3383.57 | 800.08 | 3.58 | 0.36 | 68 | 16 |  |  | 73,88 1,48 | 0,03
11 | 11 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 14715.77 | 767.2 | 8.25 | 0.91 | 1766 | 92 | 1 |  | 70,84 8,5 | 0,06 0,01
Замена насоса
12 | 12 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
13 | 13 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 309 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
14 | 14 О | Прайс-лист | Насос циркуляционный | 1 шт | 1 | 4882.47 |  |  |  | 4882
15 | 15 | ТЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.01 | 894.94 | 887.24 | 7.7 | 3.14 | 9 | 9 |  |  | 95,3 0,95 | 0,25
16 | 16 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 1 | 229.6 | 33.17 | 10.54 | 0.36 | 230 | 33 | 11 |  | 3,35 3,35 | 0,03 0,03
17 | 17 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром: до 100 мм | шт. | 1 | 692.58 |  |  |  | 693
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 13621 | 1057 | 93 | 3 | 103.79 | 0.34
Накладные расходы | [9 empty] | 939
Сметная прибыль | [9 empty] | 635
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 258 |  |  |  | 12.57 | 0.04
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 3759 |  |  |  | 34.52 | 0.13
Итого | [9 empty] | 4017 |  |  |  | 47.09 | 0.17
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 21049 |  |  |  | 47.09 | 0.17
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 6296 |  |  |  | 56.7 | 0.17
Итого | [9 empty] | 6296 |  |  |  | 56.7 | 0.17
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 32991 |  |  |  | 56.7 | 0.17
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [9 empty] | 4882
Итого | [9 empty] | 4882
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 прил.7 СМР=2,43" | [9 empty] | 11863
Итого | [9 empty] | 65903 |  |  |  | 103.79 | 0.34
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 7589
Машины и механизмы | [9 empty] | 93
ФОТ | [9 empty] | 1060
Оборудование | [9 empty] | 4882
Накладные расходы | [9 empty] | 939
Сметная прибыль | [9 empty] | 635
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 7484
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 73387 |  |  |  | 103.79 | 0.34