## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Щорса № 16
Объект - Ремонт системы водоснабжения
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 26.09.2014 |  | 01.09.2014 |  | 30.09.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2014 г.
Смета №, Ремонт системы водоснабжения
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________14526 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________435 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,61 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 | 6.85 | 4.84 | 1.13 |  | 14 | 10 | 2 |  | 0,47 0,94
2 | 2 | ТСЦ-301-2101 | Счетчик воды универсальный, марка: СBK-15-3-2 | шт. | 2 | 64.64 |  |  |  | 129
3 | 3 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 1502.32 | 1262.68 | 61.96 | 1.28 | 105 | 88 | 4 |  | 118,45 8,29 | 0,09 0,01
4 | 4 | ТСЦ-507-3354 | Труба из полипропилена: PN 20/20 | м | 7 | 11.16 |  |  |  | 78
5 | 5 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1536.04 | 1262.68 | 62.85 | 1.28 | 31 | 25 | 1 |  | 118,45 2,37 | 0,09
6 | 6 | ТСЦ-507-3355 | Труба из полипропилена: PN 20/25 | м | 2 | 17.42 |  |  |  | 35
7 | 7 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2.4 | 440.98 | 54.71 | 301.31 | 47.56 | 1058 | 131 | 723 | 114 | 5,52 13,25 | 3,26 7,82
8 | 8 | ТСЦ-507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм | 10 шт. | 0.2 | 11.54 |  |  |  | 2
9 | 9 | ТСЦ-507-0914 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 20 мм | 10 шт. | 1.2 | 24.7 |  |  |  | 30
10 | 10 | ТСЦ-507-0916 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм | 10 шт. | 0.2 | 26.35 |  |  |  | 5
11 | 11 | ТСЦ-507-3286 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | шт. | 8 | 1.65 |  |  |  | 13
12 | 12 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 4 | 22.41 | 16.76 | 4.36 |  | 90 | 67 | 17 |  | 1,69 6,76
13 | 13 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 4 | 33.18 |  |  |  | 133
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1723 | 321 | 747 | 114 | 31.61 | 7.83
Накладные расходы | [9 empty] | 475
Сметная прибыль | [9 empty] | 319
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1005 |  |  |  | 18.36 | 0.01
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 1512 |  |  |  | 13.25 | 7.82
Итого | [9 empty] | 2517 |  |  |  | 31.61 | 7.83
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 13189 |  |  |  | 31.61 | 7.83
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 655
Машины и механизмы | [9 empty] | 747
ФОТ | [9 empty] | 435
Накладные расходы | [9 empty] | 475
Сметная прибыль | [9 empty] | 319
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 1337
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 14526 |  |  |  | 31.61 | 7.83