## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Щорса № 16
Объект - Ремонт системы горячего водоснабжения
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.02.2014 |  | 03.02.2014 |  | 28.02.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2014 г.
Смета №, Ремонт системы горячего водоснабжения
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________22500 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________508 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________41,84 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0.1 | 5712.76 | 96.61 | 64.46 | 0.55 | 571 | 10 | 6 |  | 9,41 0,94 | 0,04
2 | 2 | ТЕР16-03-002-03 применительно | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.28 | 1536.39 | 1262.68 | 62.85 | 1.28 | 430 | 354 | 18 |  | 118,45 33,17 | 0,09 0,03
3 | 3 | ТСЦ-507-3357 | Труба из полипропилена: PN 20/40 | м | 28 | 43.51 |  |  |  | 1218
4 | 4 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1.4 | 441.04 | 54.71 | 301.31 | 47.56 | 617 | 77 | 422 | 67 | 5,52 7,73 | 3,26 4,56
5 | 5 | ТСЦ-507-0771 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 40х32 мм | 10 шт. | 0.4 | 12.52 |  |  |  | 5
6 | 6 | ТСЦ-507-0918 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 40 мм | 10 шт. | 1 | 44.15 |  |  |  | 44
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2885 | 441 | 446 | 67 | 41.84 | 4.59
Накладные расходы | [9 empty] | 587
Сметная прибыль | [9 empty] | 366
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2944 |  |  |  | 34.11 | 0.03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 894 |  |  |  | 7.73 | 4.56
Итого | [9 empty] | 3838 |  |  |  | 41.84 | 4.59
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 20111 |  |  |  | 41.84 | 4.59
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 1998
Машины и механизмы | [9 empty] | 446
ФОТ | [9 empty] | 508
Накладные расходы | [9 empty] | 587
Сметная прибыль | [9 empty] | 366
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 2389
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 22500 |  |  |  | 41.84 | 4.59