## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Щорса № 16
Объект - Ремонт системы отопления
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.12.2014 |  | 01.12.2014 |  | 31.12.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2014 г.
Смета №, Ремонт системы отопления
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34975 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________24874 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7117 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________630 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________55,27 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 2 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 617 | 330 | 30 | 2 | 16,3 32,6 | 0,06 0,12
2 | 2 О | Прайс лист | Насос | 1 шт | 2 | 1464.74 |  |  |  | 2929
3 | 3 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 6 | 22.42 | 16.76 | 4.36 |  | 135 | 101 | 26 |  | 1,69 10,14
4 | 4 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 4 | 45.12 |  |  |  | 180
5 | 5 | ТСЦ-302-1849 | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: 32 мм | шт. | 2 | 368.53 |  |  |  | 737
6 | 6 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0.2 | 5712.76 | 96.61 | 64.46 | 0.55 | 1143 | 19 | 13 |  | 9,41 1,88 | 0,04 0,01
7 | 8 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1536.39 | 1262.68 | 62.85 | 1.28 | 31 | 25 | 1 |  | 118,45 2,37 | 0,09
8 | 9 | ТСЦ-507-3356 | Труба из полипропилена: PN 20/32 | м | 2 | 28.16 |  |  |  | 56
9 | 10 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1.5 | 441.04 | 54.71 | 301.31 | 47.56 | 662 | 82 | 452 | 71 | 5,52 8,28 | 3,26 4,89
10 | 11 | ТСЦ-507-0770 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм | 10 шт. | 0.6 | 11.55 |  |  |  | 7
11 | 12 | ТСЦ-507-0917 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм | 10 шт. | 0.4 | 42.49 |  |  |  | 17
12 | 14 | ТСЦ-507-3288 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм | шт. | 5 | 4.85 |  |  |  | 24
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 6538 | 557 | 522 | 73 | 55.27 | 5.02
Накладные расходы | [9 empty] | 685
Сметная прибыль | [9 empty] | 453
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 24874 |  |  |  | 55.27 | 5.02
Итого Оборудование | [9 empty] | 7117
Итого | [9 empty] | 31991 |  |  |  | 55.27 | 5.02
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 2530
Машины и механизмы | [9 empty] | 522
ФОТ | [9 empty] | 630
Оборудование | [9 empty] | 2929
Накладные расходы | [9 empty] | 685
Сметная прибыль | [9 empty] | 453
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 2984
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 34975 |  |  |  | 55.27 | 5.02