## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер. Каретный № 2 в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 28.02.2014 |  | 01.02.2014 |  | 28.02.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2014 г.
Смета №, Монтаж системы отопления г.Заводоуковск пер.Каретный №2
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________21588 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________815 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,53 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр69-3-3 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных стенах Прочие ремонтно-строительные работы: НР (44 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ | 100 отверстий | 0.09 | 855.15 | 668.46 | 186.69 |  | 77 | 60 | 17 |  | 71,8 6,46
2 | 2 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (798 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (520 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.6 | 1290.87 | 1225.9 | 62.85 | 1.28 | 775 | 736 | 38 | 1 | 115 69 | 0,09 0,05
3 | 3 | ТСЦ-507-3355 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/25 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 60 | 17.42 |  |  |  | 1045
4 | 4 | ТСЦ-507-0916 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 10 шт. | 1.2 | 26.35 |  |  |  | 32
5 | 5 | ТЕРр65-19-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 1014.99 | 946 | 68.99 | 28.09 | 10 | 9 | 1 |  | 110 1,1 | 2,24 0,02
6 | 6 | ТЕР18-03-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка радиаторов: стальных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0128 | 29163.98 | 738.55 | 295.39 | 20.29 | 373 | 9 | 4 |  | 75,44 0,97 | 1,6 0,02
7 | 7 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 33.18 |  |  |  | 66
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2378 | 814 | 60 | 1 | 77.53 | 0.09
Накладные расходы | [9 empty] | 858
Сметная прибыль | [9 empty] | 561
Итоги по акту:
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 151 |  |  |  | 6.46
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 3625 |  |  |  | 69.97 | 0.07
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 21 |  |  |  | 1.1 | 0.02
Итого | [9 empty] | 3797 |  |  |  | 77.53 | 0.09
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1504
Машины и механизмы | [9 empty] | 60
ФОТ | [9 empty] | 815
Накладные расходы | [9 empty] | 858
Сметная прибыль | [9 empty] | 561
приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 3 797 * 5,24 | [9 empty] | 19896
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 1692
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 21588 |  |  |  | 77.53 | 0.09