## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 28.09.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________146,500 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,034 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,110 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,914 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________404,99 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРм08-02-401-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.06 | 797.39 | 423.95 | 69.08 | 2.92 | 48 | 25 | 4 |  | 41,28 2,48 | 0,2 0,01
2 | ТССЦ-501-8183 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.006 | 2371.92 |  |  |  | 14
3 | ТЕРм08-03-591-08 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 496.93 | 374.28 | 14.38 | 0.44 | 5 | 4 |  |  | 34,56 0,35 | 0,03
Общестроительные работы
4 | ТЕР01-02-058-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.018 | 2385.6 | 2385.6 |  |  | 43 | 43 |  |  | 280 5,04
5 | ТЕР11-01-002-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | 127.92 | 32.16 | 26.87 | 3.27 | 128 | 32 | 27 | 3 | 3,41 3,41 | 0,3 0,3
6 | ТЕР11-01-002-04 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | 369.01 | 36.07 | 49.48 | 5.99 | 369 | 36 | 49 | 6 | 3,73 3,73 | 0,55 0,55
7 | ТЕРр69-16-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 0.46 | 13510.32 | 1118.14 | 3277.11 | 93.85 | 6215 | 514 | 1507 | 43 | 126,63 58,25 | 8,33 3,83
8 | ТЕРр62-41-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка вручную поверхности бордюров | 100 м2 расчищенной поверхности | 3.073 | 177.22 | 177.22 |  |  | 545 | 545 |  |  | 20,8 63,92
9 | ТЕРр62-26-4 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска перхлорвиниловыми красками бордюров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.073 | 1104.15 | 137.58 | 91.25 |  | 3393 | 423 | 280 |  | 14,59 44,84
10 | ТЕРр53-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.37 | 1106.24 | 309.66 | 28.72 | 5.8 | 409 | 115 | 11 | 2 | 35,39 13,09 | 0,43 0,16
11 | ТЕРр62-35-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза(скамейка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.121 | 1141.57 | 761.28 | 0.9 |  | 138 | 92 |  |  | 80,73 9,77
12 | ТЕРр62-35-5 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.054 | 849.91 | 450.33 | 0.9 |  | 46 | 24 |  |  | 51 2,75
13 | ТЕРр62-10-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35% ( скамейка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.135 | 1205.57 | 548.83 | 8.46 | 1.25 | 163 | 74 | 1 |  | 58,2 7,86 | 0,1 0,01
14 | ТЕР15-02-019-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12 | 3066.74 | 519.94 | 29.68 | 20.65 | 368 | 62 | 4 | 2 | 51,89 6,23 | 1,87 0,22
15 | ТЕР15-04-027-05 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 530.52 | 124.58 | 3 | 0.13 | 64 | 15 |  |  | 11,99 1,44 | 0,01
16 | ТЕР15-04-006-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.12 | 70.2 | 68.78 | 1.21 | 0.13 | 8 | 8 |  |  | 6,55 0,79 | 0,01
17 | ТССЦ-101-2416 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1.2 | 15.61 |  |  |  | 19
18 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 201 | 50 | 2 |  | 42,9 5,15 | 0,02
Ремонт подъезда
19 | ТЕР15-02-019-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.75 | 3066.74 | 519.94 | 29.68 | 20.65 | 2300 | 390 | 22 | 15 | 51,89 38,92 | 1,87 1,4
20 | ТЕР46-03-017-06 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.5 | 1628.74 | 536.86 | 36.34 |  | 814 | 268 | 18 |  | 60,8 30,4
21 | ТЕР15-04-027-05 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 530.52 | 124.58 | 3 | 0.13 | 398 | 93 | 2 |  | 11,99 8,99 | 0,01 0,01
22 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 20.11.15 №538-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 1256 | 315 | 11 |  | 42,9 32,18 | 0,02 0,02
23 | ТЕР15-04-025-08 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 1 243,09 = 1 602,61 - 0,01837 x 19 571,27 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17 | 1243.09 | 505.51 | 10.17 | 0.13 | 211 | 86 | 2 |  | 51,01 8,67 | 0,01
24 | ТССЦ-113-0216 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Эмаль | т | 0.0031 | 34411.35 |  |  |  | 107
Ремонт фасада
25 | ТЕРр61-24-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 966,55 = 5 135,51 - 0,01 x 13 413,41 - 0,54 x 7 471,91 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.446 | 966.55 | 731.64 | 89.47 | 68.63 | 431 | 326 | 40 | 31 | 62,91 28,06 | 6,21 2,77
26 | ТССЦ-402-0077 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 240.8 | 2.14 |  |  |  | 515
27 | ТЕРр62-26-4 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.446 | 1104.15 | 137.58 | 91.25 |  | 492 | 61 | 41 |  | 14,59 6,51
28 | ТЕРр62-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.288 | 1118.52 | 566.37 | 8.46 | 1.25 | 322 | 163 | 2 |  | 60,06 17,3 | 0,1 0,03
Инженерные сети
29 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.06 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 52 | 48 |  |  | 81 4,86
30 | ТССЦ-302-1911 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 6 | 100.86 |  |  |  | 605
31 | Сч-ф | Поверка теплового счетчика | шт | 1 | 3518.33 |  |  |  | 3518
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 23197 | 3812 | 2023 | 102 | 404.99 | 9.31
Накладные расходы | [8 empty] | 3157
Сметная прибыль | [8 empty] | 1790
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 28034 |  |  |  | 402.16 | 9.3
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 110 |  |  |  | 2.83 | 0.01
Итого | [8 empty] | 28144 |  |  |  | 404.99 | 9.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17362
Машины и механизмы | [8 empty] | 2023
ФОТ | [8 empty] | 3914
Накладные расходы | [8 empty] | 3157
Сметная прибыль | [8 empty] | 1790
Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 28 144 * 4,6 | [8 empty] | 129462
Возмещение НДС на материалы при УСН (17362+(2023-102)+3157*0,1712+1790*0,15)*0,18*4,6 | [8 empty] | 17038
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 146500 |  |  |  | 404.99 | 9.31