## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Энергетиков № 2а
Объект - Ремонт электропроводки и сетей канализации
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 23.05.2012 |  | 01.03.2012 |  | 31.05.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2012 г.
Смета №, Ремонт электропроводки и сетей канализации
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________58,704 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,872 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,344 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,691 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________67,13 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Ремонт УЗО
1 | 1 | ТЕРм08-03-524-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж УЗО (Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (59 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 7 | 11.96 | 10.47 | 1.49 | 0.06 | 84 | 74 | 10 |  | 0,97 6,79
2 | 2 | ТЕРм08-03-524-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Монтаж УЗО (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Электромонтажные работы на других объектах: НР (197 руб.): 95%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (135 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 7 | 288.23 | 34.87 | 4.96 | 0.19 | 2018 | 244 | 35 | 1 | 3,22 22,54 | 0,01 0,07
3 | 3 | ТСЦ-503-0483 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство защитного отключения УЗО-Д (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Электромонтажные работы на других объектах | шт. | 7 | 437.94 |  |  |  | 3066
Ремонт сетей
4 | 9 | ТЕР16-05-001-01 применительно Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка аэраторов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (199 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (130 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 11 | 97.92 | 16.76 | 4.36 |  | 1077 | 184 | 48 |  | 1,69 18,59
5 | 10 | Прайс-лист | Стоимость аэратора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Материалы: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 шт | 11 | 22.9 |  |  |  | 252
6 | 4 | ТЕРр65-3-13 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (38 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.06 | 894.94 | 887.24 | 7.7 | 3.14 | 54 | 54 |  |  | 95,3 5,72 | 0,25 0,02
7 | 5 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (109 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 6 | 97.92 | 16.76 | 4.36 |  | 588 | 101 | 26 |  | 1,69 10,14
8 | 6 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 6 | 33.2 |  |  |  | 199
9 | 7 | ТЕР16-05-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (36 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 229.6 | 33.17 | 10.54 | 0.36 | 230 | 33 | 11 |  | 3,35 3,35 | 0,03 0,03
10 | 8 | ТСЦ-302-1283 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 1 | 1141.36 |  |  |  | 1141
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 8709 | 690 | 130 | 1 | 67.13 | 0.12
Накладные расходы | [9 empty] | 638
Сметная прибыль | [9 empty] | 427
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 51216 |  |  |  | 67.13 | 0.12
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 8709 | 690 | 130 | 1 | 67.13 | 0.12
Накладные расходы | [9 empty] | 638
Сметная прибыль | [9 empty] | 427
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 3803 |  |  |  | 32.08 | 0.03
Материалы | [9 empty] | 252
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 119 |  |  |  | 5.72 | 0.02
Итого | [9 empty] | 4174 |  |  |  | 37.8 | 0.05
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 21872 |  |  |  | 37.8 | 0.05
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 5600 |  |  |  | 29.33 | 0.07
Итого | [9 empty] | 5600 |  |  |  | 29.33 | 0.07
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 29344 |  |  |  | 29.33 | 0.07
Итого | [9 empty] | 51216 |  |  |  | 67.13 | 0.12
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 7637
Машины и механизмы | [9 empty] | 130
ФОТ | [9 empty] | 691
Накладные расходы | [9 empty] | 638
Сметная прибыль | [9 empty] | 427
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 7488
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 58704 |  |  |  | 67.13 | 0.12