## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.03.2016 |  | 15.01.2016 |  | 31.03.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________25,182 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,580 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,5 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Инженерные сети
1 | ТЕРр65-1-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 360.88 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 25 | 22 | 1 |  | 34,66 2,43 | 0,1 0,01
2 | ТЕР16-02-005-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 804,04 = 4 993,04 - 100 x 41,89 | 100 м трубопровода | 0.07 | 804.04 | 648.45 | 123.99 | 2.77 | 56 | 45 | 9 |  | 60,83 4,26 | 0,19 0,01
3 | ТССЦ-302-1312 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | м | 7 | 35.06 |  |  |  | 245
4 | ТЕР16-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 6 | 94.86 | 14.57 | 3.5 |  | 569 | 87 | 21 |  | 1,47 8,82
5 | ТССЦ-302-1910 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 6 | 52.76 |  |  |  | 317
6 | Сч-ф | Поверка счетчика | шт | 1 | 1835.65 |  |  |  | 1836
7 | ТЕРр69-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.000154 | 1697.41 | 1697.41 | [6 empty] | 214,32 0,03
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 3048 | 154 | 31 |  | 15.54 | 0.02
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4)) | [8 empty] | 3076 | 174 | 39 |  | 17.5 | 0.02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0484-од от 13.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,8) | [8 empty] | 13671 | 2580 | 212 |  | 17.5 | 0.02
Накладные расходы | [8 empty] | 2268
Сметная прибыль | [8 empty] | 1262
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 649 |  |  |  | 2.43 | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 8371 |  |  |  | 15.04 | 0.01
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 8181 |  |  |  | 0.03
Итого | [8 empty] | 17201 |  |  |  | 17.5 | 0.02
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10879
Машины и механизмы | [8 empty] | 212
ФОТ | [8 empty] | 2580
Накладные расходы | [8 empty] | 2268
Сметная прибыль | [8 empty] | 1262
Возмещение НДС на материалы при УСН (10879+(212-0)+2268*0,1712+1262*0,15)*0,18*3,8 | [8 empty] | 7981
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 25182 |  |  |  | 17.5 | 0.02