## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова №7 а в с.Новая Заимка
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.06.2014 |  | 02.06.2014 |  | 30.06.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2014 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова №7 а в с.Новая Заимка
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________24,671 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,311 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,03 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр58-3-2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м труб и покрытий | 0.22 | 96.6 | 96.6 |  |  | 21 | 21 |  |  | 11,04 2,43
2 | 2 | ТЕРр58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0.2 | 743.08 | 337.18 | 0.9 |  | 149 | 67 |  |  | 37,8 7,56
3 | 3 | ТЕРр58-8-5 | Ремонт водосточных труб | 100 заплат | 0.1 | 566.86 | 535.33 | 19.17 | 0.5 | 57 | 54 | 2 |  | 57,5 5,75 | 0,04
4 | 4 | ТСЦ-101-2778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | м2 | 3.5 | 47.31 |  |  |  | 166
5 | 5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.09 | 8183.81 | 767.2 | 31.76 | 1.09 | 737 | 69 | 3 |  | 70,84 6,38 | 0,08 0,01
6 | 6 | ТЕРр65-3-1 | Снятие п/э частей | 100 шт. | 0.11 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 6 | 6 |  |  | 5,7 0,63 | 0,01
7 | 7 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1.1 | 288.62 | 47.57 | 241.05 | 38.05 | 317 | 52 | 265 | 42 | 4,8 5,28 | 2,61 2,87
8 | 8 | ТСЦ-507-3401 применительно | "Американка"для металлополимерных труб, диаметром: 32х1" | шт. | 11 | 180.03 |  |  |  | 1980
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 3433 | 269 | 270 | 42 | 28.03 | 2.88
Накладные расходы | [9 empty] | 305
Сметная прибыль | [9 empty] | 228
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 3966 |  |  |  | 28.03 | 2.88
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 3433 | 269 | 270 | 42 | 28.03 | 2.88
Накладные расходы | [9 empty] | 305
Сметная прибыль | [9 empty] | 228
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 596 |  |  |  | 15.74
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2841 |  |  |  | 6.38 | 0.01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 13 |  |  |  | 0.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 516 |  |  |  | 5.28 | 2.87
Итого | [9 empty] | 3966 |  |  |  | 28.03 | 2.88
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2894
Машины и механизмы | [9 empty] | 270
ФОТ | [9 empty] | 311
Накладные расходы | [9 empty] | 305
Сметная прибыль | [9 empty] | 228
приказ № 318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.3 3 966 * 5,43 | [9 empty] | 21535
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 3136
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 24671 |  |  |  | 28.03 | 2.88