## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________48,649 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________29,042 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,144 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,590 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________91,95 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРр67-8-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0.1 | 8615.47 | 935.55 | 0.92 | 0.38 | 862 | 94 |  |  | 89,1 8,91 | 0,03
2 | Сч-ф | Светильник светодиодный | шт | 1 | 530.97 |  |  |  | 531
3 | ТЕРр67-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена автоматов 853,25 = 3 641,25 - 100 x 27,88 | 100 шт. | 0.09 | 853.25 | 853.25 |  |  | 77 | 77 |  |  | 86,1 7,75
4 | ТССЦ-509-2228 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 9 | 9.62 |  |  |  | 87
Общестроительные работы
5 | ТЕРр58-4-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка ограждения кровли | 100 м парапетных решеток | 0.07 | 129.24 | 127.28 | 1.96 |  | 9 | 9 |  |  | 14,8 1,04
6 | ТЕР12-01-012-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.07 | 3421.75 | 64.5 | 54.32 | 4.22 | 240 | 5 | 4 |  | 6,67 0,47 | 0,29 0,02
7 | ТЕРр62-41-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка вручную поверхности бордюров | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.89 | 177.22 | 177.22 |  |  | 335 | 335 |  |  | 20,8 39,31
8 | ТЕРр62-26-4 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска перхлорвиниловыми красками бордюров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.89 | 1104.15 | 137.58 | 91.25 |  | 2087 | 260 | 172 |  | 14,59 27,58
Инженерные сети
9 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.07 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 61 | 56 |  |  | 81 5,67
10 | ТССЦ-302-1910 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 7 | 52.76 |  |  |  | 369
11 | ТЕРр65-16-1 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена американок диаметром: до 20 мм 331,99 = 1 731,99 - 100 x 14,00 | 100 сгонов | 0.04 | 331.99 | 298.19 | 0.62 | 0.25 | 13 | 12 |  |  | 28,7 1,15 | 0,02
12 | ТССЦ-507-5058 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | шт. | 4 | 1.29 |  |  |  | 5
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 4676 | 848 | 176 |  | 91.88 | 0.02
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6)) | [8 empty] | 4678 | 849 | 177 |  | 91.95 | 0.03
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 25933 | 12590 | 963 |  | 91.95 | 0.03
Накладные расходы | [8 empty] | 8357
Сметная прибыль | [8 empty] | 4896
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 29042 |  |  |  | 75.29 | 0.03
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 10144 |  |  |  | 16.66
Итого | [8 empty] | 39186 |  |  |  | 91.95 | 0.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12380
Машины и механизмы | [8 empty] | 963
ФОТ | [8 empty] | 12590
Накладные расходы | [8 empty] | 8357
Сметная прибыль | [8 empty] | 4896
Возмещение НДС на материалы при УСН (12380+(963-0)+8357*0,1712+4896*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 9463
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 48649 |  |  |  | 91.95 | 0.03