## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.11.2015 |  | 01.08.2015 |  | 30.11.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул.Комарова, д. 42
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________70000,0 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________40932 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7506 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8868 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________72,62 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | 1 | ТЕРм11-03-001-01 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( датчик движения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Монтаж оборудования: НР (48 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (32 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 6.92 | 5.63 |  |  | 7 | 6 |  |  | 0,52 0,52
2 | 2 | ТССЦ-509-5685 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Датчик движения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49.62 |  |  |  | 50
3 | 3 | ТЕРр67-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (145 руб.): 85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (100 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 22863.11 | 1714.65 | 2.46 | 1 | 229 | 17 |  |  | 163,3 1,63 | 0,08
4 | 4 | ТЕРм08-02-401-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы на других объектах: НР (162 руб.): 95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (100 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м | 0.04 | 797.39 | 423.95 | 69.08 | 2.92 | 32 | 17 | 3 |  | 41,28 1,65 | 0,2 0,01
5 | 5 | ТССЦ-501-8183 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0.004 | 2371.92 |  |  |  | 9
6 | 6 | ТЕРр67-10-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена электросчетчиков 918,81 = 24 285,81 - 100 x 233,67 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (77 руб.): 85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (53 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 918.81 | 916.65 | 2.16 | 0.88 | 9 | 9 |  |  | 87,3 0,87 | 0,07
| Уд | 1. 509-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО | шт. | 100 1 | 233.67 |  |  |  | 233.67
7 | 7 | ТССЦ-509-8234 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Счетчик электроэнергии (общедомовой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | шт. | 1 | 1220.84 |  |  |  | 1221
Общестроительные работы
8 | 8 | ТЕРр58-6-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля ( вход в подвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (568 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (401 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.09 | 3419.19 | 755.97 | 244.27 | 22.16 | 308 | 68 | 22 | 2 | 81,2 7,31 | 1,52 0,14
9 | 9 | ТЕР12-01-007-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Кровли: НР (250 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0.15 | 182.88 | 135.54 | 47.34 | 4.85 | 27 | 20 | 7 | 1 | 14,37 2,16 | 0,33 0,05
10 | 10 | ТЕР12-01-007-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Кровли: НР (848 руб.): 120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (391 руб.): 65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 кровли | 0.15 | 5108.74 | 451.79 | 157.81 | 16.18 | 766 | 68 | 24 | 2 | 47,91 7,19 | 1,11 0,17
11 | 11 | ТЕРр53-20-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Стены (ремонтно-строительные): НР (227 руб.): 86%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (166 руб.): 70%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м3 кладки | 0.005 | 83106 | 5151.45 | 3433.95 | 568.62 | 416 | 26 | 17 | 3 | 563 2,82 | 39 0,2
12 | 12 | ТЕРр53-4-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных 791,35 = 1 118,74 - 0,53 x 617,71 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Стены (ремонтно-строительные): НР (60 руб.): 86%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (44 руб.): 70%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 10 м2 проемов | 0.015 | 791.35 | 451.55 | 90.92 |  | 12 | 7 | 1 |  | 49,35 0,74
| Уд | 1. 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,53 0,008 | 617.71 |  |  |  | 4.94
13 | 13 | ТССЦ-102-0433 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Стены (ремонтно-строительные) | м3 | 0.015 | 5741.23 |  |  |  | 86
14 | 14 | ТЕР10-06-034-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Деревянные конструкции: НР (341 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (155 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.015 | 17863.43 | 1863.08 | 19.96 |  | 268 | 28 |  |  | 188 2,82
Инженерные сети
15 | 15 | ТЕРр65-1-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1167 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (710 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.5 | 360.88 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 180 | 157 | 4 | 1 | 34,66 17,33 | 0,1 0,05
16 | 16 | ТЕР16-07-003-08 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2093 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1155 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 врезка | 2 | 625.84 | 78.33 | 11.72 | 0.3 | 1252 | 157 | 23 | 1 | 7,46 14,92 | 0,02 0,04
17 | 17 | ТЕРр65-3-13 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (134 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (81 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.02 | 894.94 | 887.24 | 7.7 | 3.14 | 18 | 18 |  |  | 95,3 1,91 | 0,25 0,01
18 | 18 | ТЕР16-05-001-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (776 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (428 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 223.15 | 28.84 | 8.42 | 0.3 | 446 | 58 | 17 | 1 | 2,91 5,82 | 0,02 0,04
19 | 19 | ТССЦ-302-1283 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 1141.36 |  |  |  | 2283
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 7619 | 656 | 118 | 11 | 67.69 | 0.71
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-10, 14, 16, 18-19)) | [9 empty] | 7686 | 705 | 136 | 13 | 72.62 | 0.79
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09) | [9 empty] | 37628 | 8855 | 775 | 13 | 72.62 | 0.79
Накладные расходы | [9 empty] | 6884
Сметная прибыль | [9 empty] | 3926
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 40932 |  |  |  | 67.95 | 0.78
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 7506 |  |  |  | 4.67 | 0.01
Итого | [9 empty] | 48438 |  |  |  | 72.62 | 0.79
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 27998
Машины и механизмы | [9 empty] | 775
ФОТ | [9 empty] | 8868
Накладные расходы | [9 empty] | 6884
Сметная прибыль | [9 empty] | 3926
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,09 | [9 empty] | 21562
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 72.62 | 0.79