## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________23,696 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,640 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________41,01 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Монтажные работы
1 | ТЕР09-04-012-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 | 4.4 | 3.61 | 0.79 |  | 4 | 4 |  |  | 0,33 0,33
2 | ТЕР09-04-012-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 | 15.28 | 12.02 | 2.66 |  | 15 | 12 | 3 |  | 1,11 1,11
3 | ТССЦ-101-6978 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 | 352.5 |  |  |  | 353
Общестроительные работы
4 | ТЕРр53-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.75 | 1106.24 | 309.66 | 28.72 | 5.8 | 830 | 232 | 22 | 4 | 35,39 26,54 | 0,43 0,32
5 | ТЕРр69-6-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0.1 | 8808.04 | 1298.93 | 215.21 |  | 881 | 130 | 22 |  | 128,1 12,81
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 2083 | 378 | 47 | 4 | 40.79 | 0.32
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3)) | [8 empty] | 2086 | 380 | 48 | 4 | 41.01 | 0.32
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0484-од от 13.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,8) | [8 empty] | 12198 | 5636 | 262 | 4 | 41.01 | 0.32
Накладные расходы | [8 empty] | 3742
Сметная прибыль | [8 empty] | 2569
Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 1942 |  |  |  | 1.66
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 9853 |  |  |  | 26.54 | 0.32
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 6714 |  |  |  | 12.81
Итого | [8 empty] | 18509 |  |  |  | 41.01 | 0.32
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6300
Машины и механизмы | [8 empty] | 262
ФОТ | [8 empty] | 5640
Накладные расходы | [8 empty] | 3742
Сметная прибыль | [8 empty] | 2569
Возмещение НДС на материалы при УСН (6300+(262-4)+3742*0,1712+2569*0,15)*0,18*3,8 | [8 empty] | 5187
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 23696 |  |  |  | 41.01 | 0.32