## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер. Каретный № 2 в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 31.01.2013 |  | 01.01.2013 |  | 31.01.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2013 г.
Смета №, Замена блока в котле г.Заводоуковск пер.Каретный №2
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11309 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________350 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1184 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________70 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,7 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр65-3-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Снятие кранов водоразборных или туалетных Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.02 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 1 | 1 |  |  | 5,7 0,11 | 0,01
2 | 2 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (24 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 97.8 | 16.76 | 4.36 |  | 196 | 34 | 9 |  | 1,69 3,38
3 | 3 | ТСЦ-302-1833 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 45.1 |  |  |  | 90
4 | 4 | ТЕРм06-01-065-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж блока (Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) Монтаж оборудования: НР (6 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 60% от ФОТ | 1 т | 0.05 | 236.39 | 153.99 | 82.4 | 5.51 | 12 | 8 | 4 |  | 14,82 0,74 | 0,38 0,02
5 | 5 | ТЕРм06-01-065-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка блока в газовом котле Монтаж оборудования: НР (20 руб.): 80%*0,94 от ФОТ СП (16 руб.): 60% от ФОТ | 1 т | 0.05 | 6481.48 | 513.27 | 274.68 | 18.37 | 324 | 26 | 14 | 1 | 49,4 2,47 | 1,26 0,06
6 | 6 | Сч-фактура | Стоимость блока Монтаж оборудования | шт | 1 | 800.75 |  |  |  | 801
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1424 | 69 | 27 | 1 | 6.7 | 0.08
Накладные расходы | [9 empty] | 64
Сметная прибыль | [9 empty] | 46
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 350 |  |  |  | 3.49
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1184 |  |  |  | 3.21 | 0.08
Итого | [9 empty] | 1534 |  |  |  | 6.7 | 0.08
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1328
Машины и механизмы | [9 empty] | 27
ФОТ | [9 empty] | 70
Накладные расходы | [9 empty] | 64
Сметная прибыль | [9 empty] | 46
приказ № 1093-од от 27.12.2013 т.2 п.2.3.2 1 534 * 6,35 | [9 empty] | 9741
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,35 | [9 empty] | 1568
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 11309 |  |  |  | 6.7 | 0.08