## 2017
План работ, услуг ООО "Комфорт" на 2017 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения
1 | Текущий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами, частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие, в местах общего пользования ул.Совхозная, д.149 | июль -сентябрь
2 | Текущий ремонт замена плитки, оштукатуривание окраска шести подъездов ул. Энергетиков, д. 2а | январь-июль
3 | Текущий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами, частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования ул. Щорса д. 16 | август-сентябрь
4 | Текущий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами, частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования ул. Хахина д. 21 | июнь-июль
5 | Текущий частичный ремонт отопления, стен, потолков ул. Комарова, д. 42 | май - август
6 | Текущий ремонт отмостки ул. Каретная, д. 57 | июнь-август
7 | Текущий ремонт отмостки ул. Каретная, д. 53 | июнь-август
8 | Текущий ремонт вытяжек на кровле с частичной заменой кирпичной кладки пер. Ворошилова, д. 1 | август
9 | Текущий ремонт отмостки пер. Каретный, д. 3 | июнь-август
10 | Текущий ремонт отмостки пер. Каретный, д. 4 | июнь-август
11 | Текущий ремонт отмостки пер. Каретный, д. 5 | июнь-август
12 | Текущий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами в местах общего пользования с. Гилево ул. Молодежная д. 14 | июнь-август
13 | Текщий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами в местах общего пользования с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь - сентябрь
14 | Текщий ремонт частичная замена труб водоснабжения в подвале с. Новая Заимка, ул. Ленина д. 145а | май - сентябрь
15 | Текущий ремонт установка отражающих экранов за отопительными приборами, в местах общего пользования ул. Декабристов, д. 24 | июнь- сентябрь
16 | Текщий ремонт водосточных труб, частичная замена ламп накаливания на энергосберигающие с. Новая Заимка, ул. Ленина д. 49 | май-август
17 | Текщий ремонт установка отражающих экранов за с. Новая Заимка, ул. Мира д. 18 | май-август
18 | Текщий ремонт системы освещения с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7 | июнь-сентябрь