## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова №7а в с.Новая Заимка
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.06.2014 |  | 03.06.2014 |  | 30.06.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2014 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова №7а в с.Новая Заимка
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________30,098 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,373 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________35,57 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
2 | 2 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 309 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
3 | 3 | Сч-ф | Стоимость насоса | 1 шт | 1 | 2946.59 |  |  |  | 2947
4 | 4 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.07 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 4 | 4 |  |  | 5,7 0,4 | 0,01
5 | 5 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 7 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 148 | 117 | 31 |  | 1,69 11,83
6 | 6 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 7 | 45.12 |  |  |  | 316
7 | 7 | ТЕРр65-3-1 | Снятие п/э частей | 100 шт. | 0.04 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 2 | 2 |  |  | 5,7 0,23 | 0,01
8 | 8 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.4 | 288.62 | 47.57 | 241.05 | 38.05 | 115 | 19 | 96 | 15 | 4,8 1,92 | 2,61 1,04
9 | 9 | ТСЦ-507-3401 применительно | "Американка"для металлополимерных труб, диаметром: 32х1" | шт. | 4 | 180.03 |  |  |  | 720
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 4615 | 357 | 146 | 16 | 35.57 | 1.13
Накладные расходы | [9 empty] | 407
Сметная прибыль | [9 empty] | 268
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 5290 |  |  |  | 35.57 | 1.13
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 4615 | 357 | 146 | 16 | 35.57 | 1.13
Накладные расходы | [9 empty] | 407
Сметная прибыль | [9 empty] | 268
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2143 |  |  |  | 33.02 | 0.09
Материалы | [9 empty] | 2947
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 13 |  |  |  | 0.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 187 |  |  |  | 1.92 | 1.04
Итого | [9 empty] | 5290 |  |  |  | 35.57 | 1.13
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1165
Машины и механизмы | [9 empty] | 146
ФОТ | [9 empty] | 373
Накладные расходы | [9 empty] | 407
Сметная прибыль | [9 empty] | 268
приказ № 318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.3 5 290 * 5,43 | [9 empty] | 28725
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 1373
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 30098 |  |  |  | 35.57 | 1.13