## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 30.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13,853 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,131 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,928 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,218 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,8 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРм11-03-001-01 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( датчик движения) | 1 шт. | 1 | 6.92 | 5.63 |  |  | 7 | 6 |  |  | 0,52 0,52
2 | ТССЦ-509-5685 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Датчик движения | шт. | 1 | 49.62 |  |  |  | 50
3 | ТЕРр67-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01 | 22863.11 | 1714.65 | 2.46 | 1 | 229 | 17 |  |  | 163,3 1,63 | 0,08
4 | ТЕРм08-02-401-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.02 | 797.39 | 423.95 | 69.08 | 2.92 | 16 | 8 | 1 |  | 41,28 0,83 | 0,2
5 | ТССЦ-501-8183 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.002 | 2371.92 |  |  |  | 5
Общестроительные работы
6 | ТЕРр58-6-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля ( вход в подвал) | 100 м2 покрытия | 0.0198 | 3419.19 | 755.97 | 244.27 | 22.16 | 68 | 15 | 5 |  | 81,2 1,61 | 1,52 0,03
7 | ТЕРр58-8-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной | 100 листов | 0.01 | 1385.5 | 1225.2 | 66.47 | 1.5 | 14 | 12 | 1 |  | 131,6 1,32 | 0,12
8 | ТССЦ-101-5048 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 1,0 мм | м2 | 2 | 63.67 |  |  |  | 127
Инженерные сети
9 | ТЕРр65-2-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 639.95 | 635.02 | 4.93 | 2.01 | 32 | 32 |  |  | 68,8 3,44 | 0,16 0,01
10 | ТЕР16-04-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 6539.76 | 695.72 | 2.86 | 0.3 | 327 | 35 |  |  | 64,24 3,21 | 0,02
11 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.07 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 61 | 56 |  |  | 81 5,67
12 | ТССЦ-302-1909 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 7 | 34.63 |  |  |  | 242
13 | ТЕРр65-5-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 1 146,28 = 4 973,28 - 100 x 38,27 | 100 шт. | 0.03 | 1146.28 | 1020.73 | 10.76 |  | 34 | 31 |  |  | 103 3,09
14 | ТССЦ-302-1910 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 3 | 52.76 |  |  |  | 158
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 1370 | 212 | 7 |  | 21.32 | 0.04
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10)) | [8 empty] | 1375 | 217 | 7 |  | 21.8 | 0.04
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 7159 | 3218 | 38 |  | 21.8 | 0.04
Накладные расходы | [8 empty] | 2472
Сметная прибыль | [8 empty] | 1428
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 9131 |  |  |  | 18.82 | 0.04
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1928 |  |  |  | 2.98
Итого | [8 empty] | 11059 |  |  |  | 21.8 | 0.04
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3903
Машины и механизмы | [8 empty] | 38
ФОТ | [8 empty] | 3218
Накладные расходы | [8 empty] | 2472
Сметная прибыль | [8 empty] | 1428
Возмещение НДС на материалы при УСН (3903+(38-0)+2472*0,1712+1428*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 2794
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 13853 |  |  |  | 21.8 | 0.04