## 2021
План работ, услуг ООО "НАШ КОМФОРТ" на 2021 год
№ | Планируемая работа (услуга) | Период выполнения
1 | Текущий ремонт частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие, в местах общего пользования ул.Совхозная, д.149 | июль - сентябрь
2 | Текущий ремонт частичный ремонт ограждения кровли отмостки по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2а | июль - октябрь
3 | Текущий ремонт частичный ремонт ограждения кровли отмостки по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса д. 16 | февраль - сентябрь
4 | Текущий ремонт частичный ремонт ограждения кровли отмостки по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина д. 21 | январь - июль
5 | Текущий частичный ремонт отопления по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42 | май - август
6 | Текущий ремонт частичный отмостки ул. Каретная, д. 57 | июнь - август
7 | Текущий ремонт частичный отмостки ул. Каретная, д. 53 | июнь - август
8 | Текущий ремонт частичный отмостки пер. Каретный, д. 3 | июнь - август
9 | Текущий ремонт частичный отмостки пер. Каретный, д. 4 | июнь -август
10 | Текущий ремонт частичный отмостки пер. Каретный, д. 5 | июнь - август
11 | Текущий ремонт отмостки по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилево ул. Молодежная д. 14 | июнь - август
12 | Текщий ремонтслуховых окон ремонт ограждения кровли с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а | июнь - сентябрь
13 | Текщий ремонт по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина д. 145а частичная замена труб водоснабжения в подвале многоквартирного дома ремонт ограждения кровли | май - сентябрь
14 | Текущий ремонт частичный ремонт ограждения кровли по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24 | июнь - сентябрь
15 | Текщий ремонт частичный отмостки по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49 | май - август
16 | Текущий ремонт общедомового освещения ремонт ограждения кровли по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Щорса д. 18 | май - октябрь