## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Совхозная №149 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.12.2013 |  | 02.12.2013 |  | 31.12.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2013 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Совхозная №149
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________81,499 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,011 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,122 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,486 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________45,13 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
2 | 2 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 308.61 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 309 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
3 | 3 | Сч-ф | Стоимость насоса | 1 шт | 1 | 7086.61 |  |  |  | 7087
4 | 4 | ТЕРм11-03-001-01 | Установка датчиков движения | 1 шт. | 10 | 6.92 | 5.63 |  |  | 69 | 56 |  |  | 0,52 5,2
5 | 5 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям | 100 м | 0.22 | 3285.19 | 195.13 | 143.05 | 59.99 | 723 | 43 | 31 | 13 | 19 4,18 | 4,78 1,05
6 | 6 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.022 | 7964.31 |  |  |  | 175
7 | 7 | ТЕРм08-03-524-01 | Демонтаж УЗО | 1 шт. | 4 | 10.29 | 9.1 | 1.19 | 0.05 | 41 | 36 | 5 |  | 0,84 3,36
8 | 8 | ТЕРм08-03-524-01 | Монтаж УЗО | 1 шт. | 4 | 282.69 | 30.32 | 3.97 | 0.15 | 1131 | 121 | 16 | 1 | 2,8 11,2 | 0,01 0,04
9 | 9 | ТСЦ-503-0483 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | шт. | 4 | 437.94 |  |  |  | 1752
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 11341 | 471 | 71 | 15 | 45.13 | 1.18
Накладные расходы | [9 empty] | 467
Сметная прибыль | [9 empty] | 325
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 12133 |  |  |  | 45.13 | 1.18
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 11341 | 471 | 71 | 15 | 45.13 | 1.18
Накладные расходы | [9 empty] | 467
Сметная прибыль | [9 empty] | 325
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 749 |  |  |  | 21.19 | 0.09
Материалы | [9 empty] | 7262
Итого | [9 empty] | 8011 |  |  |  | 21.19 | 0.09
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [9 empty] | 145 |  |  |  | 5.2
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 3977 |  |  |  | 18.74 | 1.09
Итого | [9 empty] | 4122 |  |  |  | 23.94 | 1.09
Итого | [9 empty] | 12133 |  |  |  | 45.13 | 1.18
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 3712
Машины и механизмы | [9 empty] | 71
ФОТ | [9 empty] | 486
Накладные расходы | [9 empty] | 467
Сметная прибыль | [9 empty] | 325
приказ № 1093-од от 27.12.2013 т.2 п.2.3.2 12 133 * 6,35 | [9 empty] | 77045
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,35 | [9 empty] | 4454
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 81499 |  |  |  | 45.13 | 1.18