## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 16.01.2013 |  | 09.01.2013 |  | 31.01.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2013 г.
Смета №, Замена стояка отопления
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________16,740 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,586 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________49,4 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Демонтажные работы
1 | 1 | ТЕРр65-1-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (48,3 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (34,72 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.22 | 359 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 78.98 | 69.16 | 1.77 | 0.28 | 34,66 7,63 | 0,1 0,02
Монтажные работы
2 | 2 | ТЕР16-03-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм 1 330,35 = 7 022,79 - 95,8 x 59,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (38,47 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (25,07 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.03 | 1330.35 | 1183.26 | 49.57 | 1.02 | 39.91 | 35.5 | 1.49 | 0.03 | 111 3,33 | 0,07
3 | 3 | ТСЦ-507-3354 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/20 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 3 | 11.16 |  |  |  | 33.48
4 | 4 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром:32 мм 1 118,40 = 8 746,54 - 97,8 x 76,85 - 7 x 16,03 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (254,2 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (165,61 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.22 | 1118.4 | 1066 | 50.28 | 1.02 | 246.05 | 234.52 | 11.06 | 0.22 | 100 22 | 0,07 0,02
5 | 5 | ТСЦ-507-3356 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/32 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 22 | 28.16 |  |  |  | 619.52
6 | 6 | ТЕР22-03-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 288,62 = 373,58 - 1 x 84,96 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (207,16 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (142,49 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 фасонных частей | 2.2 | 288.62 | 47.57 | 241.05 | 38.05 | 634.96 | 104.65 | 530.31 | 83.71 | 4,8 10,56 | 2,61 5,74
7 | 7 | ТСЦ-507-3297 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 8 | 2.87 |  |  |  | 22.96
8 | 8 | ТСЦ-507-0917 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 1.2 | 42.47 |  |  |  | 50.96
9 | 9 | ТСЦ-507-0771 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х32 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 0.2 | 12.51 |  |  |  | 2.5
10 | 10 | ТЕР16-05-001-01 прим Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МАТ=0 к расх.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (63,11 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (41,12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 18.06 | 14.57 | 3.49 |  | 72.24 | 58.28 | 13.96 |  | 1,47 5,88
11 | 11 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 33.18 |  |  |  | 66.36
12 | 12 | ТСЦ-302-1834 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 2 | 95.92 |  |  |  | 191.84
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2059.76 | 502.11 | 558.59 | 84.24 | 49.4 | 5.78
Накладные расходы | [9 empty] | 611.24
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 3080 |  |  |  | 49.4 | 5.78
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2059.76 | 502.11 | 558.59 | 84.24 | 49.4 | 5.78
Накладные расходы | [9 empty] | 611.24
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 162 |  |  |  | 7.63 | 0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1856.97 |  |  |  | 31.21 | 0.02
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 1061.03 |  |  |  | 10.56 | 5.74
Итого | [9 empty] | 3080 |  |  |  | 49.4 | 5.78
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 999.06
Машины и механизмы | [9 empty] | 558.59
ФОТ | [9 empty] | 586.35
Накладные расходы | [9 empty] | 611.24
Сметная прибыль | [9 empty] | 409
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.5.3 3 080,00 * 4,96 | [9 empty] | 15276.8
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,96 | [9 empty] | 1463.2
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 16740 |  |  |  | 49.4 | 5.78