## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 27.05.2013 |  | 06.05.2013 |  | 31.05.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2013 г.
Смета №, Ремонт сетей водопровода
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________42,481 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,313 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________104,75 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР16-04-002-05 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 2 878,62 = 4 509,71 - 9,46 x 172,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (393,16 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (256,15 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.21 | 2878.62 | 1532.66 | 1268.67 | 196.25 | 604.51 | 321.86 | 266.42 | 41.21 | 141,52 29,72 | 13,46 2,83
2 | 2 | ТСЦ-507-3358 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/50 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 21 | 68.32 |  |  |  | 1434.72
3 | 3 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 32 мм 1 230,61 = 8 746,54 - 97,8 x 76,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (173,31 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (112,92 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.15 | 1230.61 | 1066 | 50.28 | 1.02 | 184.59 | 159.9 | 7.54 | 0.15 | 100 15 | 0,07 0,01
4 | 4 | ТСЦ-507-3356 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/32 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 15 | 28.16 |  |  |  | 422.4
5 | 5 | ТЕР16-03-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм 1 330,35 = 7 022,79 - 95,8 x 59,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (359,08 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (233,94 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.28 | 1330.35 | 1183.26 | 49.57 | 1.02 | 372.5 | 331.31 | 13.88 | 0.29 | 111 31,08 | 0,07 0,02
6 | 6 | ТСЦ-507-3355 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 28 | 17.42 |  |  |  | 487.76
7 | 7 | ТЕР22-03-002-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 288,62 = 373,58 - 1 x 84,96 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (423,75 руб.): 130%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (291,48 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 фасонных частей | 4.5 | 288.62 | 47.57 | 241.05 | 38.05 | 1298.79 | 214.07 | 1084.72 | 171.23 | 4,8 21,6 | 2,61 11,75
8 | 8 | ТСЦ-507-5011 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 4 | 4.4 |  |  |  | 17.6
9 | 9 | ТСЦ-507-0770 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 32х25 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 0.3 | 11.54 |  |  |  | 3.46
10 | 10 | ТСЦ-507-3307 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х32х50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт. | 6 | 10.8 |  |  |  | 64.8
11 | 11 | ТСЦ-507-0919 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 1.2 | 92.2 |  |  |  | 110.64
12 | 12 | ТСЦ-507-0917 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 0.8 | 42.47 |  |  |  | 33.98
13 | 13 | ТСЦ-507-0916 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 25 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 10 шт. | 1.2 | 26.35 |  |  |  | 31.62
14 | 14 | ТЕР16-05-001-02 прим Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка кранов проходных на трубопроводах диаметром: 32 мм (МАТ=0 к расх.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (78,89 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (51,4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 5 | 18.96 | 14.57 | 4.39 |  | 94.8 | 72.85 | 21.95 |  | 1,47 7,35
15 | 15 | ТСЦ-302-1833 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 5 | 45.1 |  |  |  | 225.5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 5387.67 | 1099.99 | 1394.51 | 212.88 | 104.75 | 14.61
Накладные расходы | [9 empty] | 1428.2
Сметная прибыль | [9 empty] | 945.88
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 7761.75 |  |  |  | 104.75 | 14.61
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 5387.67 | 1099.99 | 1394.51 | 212.88 | 104.75 | 14.61
Накладные расходы | [9 empty] | 1428.2
Сметная прибыль | [9 empty] | 945.88
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 5485.63 |  |  |  | 83.15 | 2.86
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [9 empty] | 2276.12 |  |  |  | 21.6 | 11.75
Итого | [9 empty] | 7761.75 |  |  |  | 104.75 | 14.61
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2893.17
Машины и механизмы | [9 empty] | 1394.51
ФОТ | [9 empty] | 1312.87
Накладные расходы | [9 empty] | 1428.2
Сметная прибыль | [9 empty] | 945.88
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.5.3 7 761,75 * 4,96 | [9 empty] | 38498.28
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,96 | [9 empty] | 3982.72
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 42481 |  |  |  | 104.75 | 14.61