## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Крмфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 22.10.2013 |  | 01.10.2013 |  | 31.10.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2013 г.
Смета №, Установка подъезных дверей
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________135,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,430 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,4 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Установка дверей
Демонтажные работы
1 | 1 | ТЕРр56-9-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Проемы (ремонтно-строительные): НР (74,57 руб.): 82%*0,94 от ФОТ СП (59,98 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0.06 | 1936.45 | 1568.88 | 367.57 | 43.27 | 116.19 | 94.14 | 22.05 | 2.6 | 179,3 10,76 | 3,97 0,24
Монтажные работы
2 | 2 | ТЕР09-06-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Монтаж: конструкций дверей (6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (247,06 руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (234,44 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.375 | 1023.02 | 858.14 | 129.91 | 7.14 | 383.63 | 321.8 | 48.72 | 2.68 | 92,1747 34,57 | 0,49 0,18
3 | 3 | ТСЦ-201-0251 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Двери утепленные ДСУ 2.02.1 Строительные металлические конструкции | шт. | 3 | 2808.33 |  |  |  | 8424.99
4 | 4 | ТСЦ-203-8092 применительно Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Дверь утепленная ДМ-01/90 Строительные металлические конструкции | компл. | 3 | 3488.31 |  |  |  | 10464.93
5 | 5 | ТСЦ-101-8052 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Пена монтажная Строительные металлические конструкции | л | 7 | 48.23 |  |  |  | 337.61
6 | 6 | ТЕРр69-9-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Очистка помещений от строительного мусора Прочие ремонтно-строительные работы: НР (6,22 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (4,25 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0.005 | 1697.41 | 1697.41 |  |  | 8.49 | 8.49 |  |  | 214,32 1,07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 19735.84 | 424.43 | 70.77 | 5.28 | 46.4 | 0.42
Накладные расходы | [9 empty] | 327.85
Сметная прибыль | [9 empty] | 298.67
Итого по разделу 1 Установка дверей | [9 empty] | 20362.36 |  |  |  | 46.4 | 0.42
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 19735.84 | 424.43 | 70.77 | 5.28 | 46.4 | 0.42
Накладные расходы | [9 empty] | 327.85
Сметная прибыль | [9 empty] | 298.67
Итоги по акту:
Проемы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 250.74 |  |  |  | 10.76 | 0.24
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 20092.66 |  |  |  | 34.57 | 0.18
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 18.96 |  |  |  | 1.07
Итого | [9 empty] | 20362.36 |  |  |  | 46.4 | 0.42
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 19240.64
Машины и механизмы | [9 empty] | 70.77
ФОТ | [9 empty] | 429.71
Накладные расходы | [9 empty] | 327.85
Сметная прибыль | [9 empty] | 298.67
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.5.2 20 362,36 * 5,66 | [9 empty] | 115250.96
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,66 | [9 empty] | 19749.04
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 135000 |  |  |  | 46.4 | 0.42