## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Крмфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 10.12.2013 |  | 02.12.2013 |  | 31.12.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2013 г.
Смета №, Установка почтовых ящиков
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________9,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,183 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,29 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 2 | ТЕР10-01-059-01 прим Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка ящиков абонентских Деревянные конструкции: НР (216,41 руб.): 118% от ФОТ СП (115,54 руб.): 63% от ФОТ | 100 шт. изделий | 0.27 | 3702.91 | 657.56 | 274.77 | 21.69 | 999.79 | 177.54 | 74.19 | 5.86 | 75,15 20,29 | 1,73 0,47
2 | 1 | ТСЦ-101-2765 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Ящик абонентский металлический (почтовый) Материалы | шт. | 27 | 246.95 |  |  |  | 6667.65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 7667.44 | 177.54 | 74.19 | 5.86 | 20.29 | 0.47
Накладные расходы | [9 empty] | 216.41
Сметная прибыль | [9 empty] | 115.54
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 7999.39 |  |  |  | 20.29 | 0.47
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 7667.44 | 177.54 | 74.19 | 5.86 | 20.29 | 0.47
Накладные расходы | [9 empty] | 216.41
Сметная прибыль | [9 empty] | 115.54
Итоги по акту:
Деревянные конструкции | [9 empty] | 1331.74 |  |  |  | 20.29 | 0.47
Материалы | [9 empty] | 6667.65
Итого | [9 empty] | 7999.39 |  |  |  | 20.29 | 0.47
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 7415.71
Машины и механизмы | [9 empty] | 74.19
ФОТ | [9 empty] | 183.4
Накладные расходы | [9 empty] | 216.41
Сметная прибыль | [9 empty] | 115.54
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [9 empty] | 1000.61
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9000 |  |  |  | 20.29 | 0.47