## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Энергетиков № 2а
Объект - Ремонт инженерных сетей
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 29.01.2014 |  | 01.11.2013 |  | 31.01.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2014 г.
Смета №, Ремонт инженерных сетей
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________77,103 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,107 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________200,51 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР18-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (64 руб.): 128% от ФОТ СП (42 руб.): 83% от ФОТ | 1 насос | 1 | 54.06 | 49.57 | 4.49 | 0.28 | 54 | 50 | 4 |  | 4,89 4,89 | 0,03 0,03
2 | 2 | ТЕР18-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (212 руб.): 128% от ФОТ СП (138 руб.): 83% от ФОТ | 1 насос | 1 | 3091.41 | 165.23 | 14.95 | 0.91 | 3091 | 165 | 15 | 1 | 16,3 16,3 | 0,06 0,06
3 | 3 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (102 руб.): 128% от ФОТ СП (66 руб.): 83% от ФОТ | 1 шт. | 12 | 8.44 | 6.7 | 1.74 |  | 101 | 80 | 21 |  | 0,68 8,16
4 | 4 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (257 руб.): 128% от ФОТ СП (167 руб.): 83% от ФОТ | 1 шт. | 12 | 97.92 | 16.76 | 4.36 |  | 1175 | 201 | 52 |  | 1,69 20,28
5 | 5 | ТСЦ-302-1832 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 12 | 33.2 |  |  |  | 398
6 | 6 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм (Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (773 руб.): 128% от ФОТ СП (501 руб.): 83% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.82 | 773.25 | 735.54 | 37.71 | 0.76 | 634 | 603 | 31 | 1 | 69 56,58 | 0,05 0,04
7 | 7 | ТЕР16-03-001-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 32 мм 1 230,61 = 8 746,54 - 97,8 x 76,85 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1288 руб.): 128% от ФОТ СП (835 руб.): 83% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.82 | 1403.08 | 1225.9 | 62.85 | 1.28 | 1151 | 1005 | 52 | 1 | 115 94,3 | 0,09 0,07
8 | 8 | ТСЦ-507-3356 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Труба из полипропилена: PN 20/32 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | м | 82 | 28.16 |  |  |  | 2309
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 8913 | 2104 | 175 | 3 | 200.51 | 0.2
Накладные расходы | [9 empty] | 2697
Сметная прибыль | [9 empty] | 1749
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 70001 |  |  |  | 200.51 | 0.2
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 8913 | 2104 | 175 | 3 | 200.51 | 0.2
Накладные расходы | [9 empty] | 2697
Сметная прибыль | [9 empty] | 1749
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 13359 |  |  |  | 200.51 | 0.2
Итого | [9 empty] | 13359 |  |  |  | 200.51 | 0.2
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 70001 |  |  |  | 200.51 | 0.2
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 6634
Машины и механизмы | [9 empty] | 175
ФОТ | [9 empty] | 2107
Накладные расходы | [9 empty] | 2697
Сметная прибыль | [9 empty] | 1749
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 7102
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 77103 |  |  |  | 200.51 | 0.2