## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт инженерных сетей в жилом доме по ул.Хахина № 21 в г.Заводоуковск
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 18.03.2014 |  | 03.03.2014 |  | 31.03.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2014 г.
Смета №, Ремонт инженерных сетей в жилом доме по ул.Хахина № 21
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________9,010 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,328 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________33,19 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.19 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 10 | 10 |  |  | 5,7 1,08 | 0,01
2 | 2 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 19 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 401 | 318 | 83 |  | 1,69 32,11
3 | 3 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 33.2 |  |  |  | 398
4 | 4 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм | шт. | 7 | 45.12 |  |  |  | 316
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1125 | 328 | 83 |  | 33.19
Накладные расходы | [9 empty] | 351
Сметная прибыль | [9 empty] | 229
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 1705 |  |  |  | 33.19
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1125 | 328 | 83 |  | 33.19
Накладные расходы | [9 empty] | 351
Сметная прибыль | [9 empty] | 229
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 22 |  |  |  | 1.08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1683 |  |  |  | 32.11
Итого | [9 empty] | 1705 |  |  |  | 33.19
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 714
Машины и механизмы | [9 empty] | 83
ФОТ | [9 empty] | 328
Накладные расходы | [9 empty] | 351
Сметная прибыль | [9 empty] | 229
приказ № 7-од от 16.01.2014 т.2 п.2.3.4 1 705 * 4,83 | [9 empty] | 8235
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,83 | [9 empty] | 775
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 9010 |  |  |  | 33.19