## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 25.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5589 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________417 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________526 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________162 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,75 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.02 | 694.84 | 650.49 | 44.35 | 18.06 | 14 | 13 | 1 |  | 69,87 1,4 | 1,44 0,03
2 | 2 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.02 | 10668.94 | 1315.49 | 183.76 | 62.19 | 213 | 26 | 4 | 1 | 137,75 2,76 | 5,28 0,11
3 | 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 | 159 | 156.54 | 2.46 | 1 | 5 | 5 |  |  | 17,89 0,54 | 0,08
4 | 4 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0.03 | 6877.95 | 1916.91 | 1953.22 | 684.34 | 206 | 58 | 59 | 21 | 177 5,31 | 54,27 1,63
5 | 5 | ТСЦ-509-0761 | Светильники НББ 61-60 | шт. | 2 | 42.09 |  |  |  | 84
6 | 6 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | 49.76 | 49.76 |  |  | 1 | 1 |  |  | 5,84 0,12
7 | 7 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 759.84 | 427.79 | 20.39 | 0.44 | 15 | 9 |  |  | 39,5 0,79 | 0,03
8 | 8 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 | 6.23 |  |  |  | 12
9 | 9 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами. полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.015 | 2450.13 | 529.93 | 88.52 | 3.65 | 37 | 8 | 1 |  | 51,6 0,77 | 0,25
10 | 10 | ТСЦ-501-8235 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0015 | 6259.57 |  |  |  | 9
11 | 11 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 1139.76 | 1020.73 | 10.76 |  | 23 | 20 |  |  | 103 2,06
12 | 12 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 33.18 |  |  |  | 66
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 685 | 140 | 65 | 22 | 13.75 | 1.77
Накладные расходы | [9 empty] | 151
Сметная прибыль | [9 empty] | 107
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Полы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 33 |  |  |  | 1.4 | 0.03
Полы | [9 empty] | 264 |  |  |  | 2.76 | 0.11
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 120 |  |  |  | 2.06
Итого | [9 empty] | 417 |  |  |  | 6.22 | 0.14
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 15 |  |  |  | 0.66
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 511 |  |  |  | 6.87 | 1.63
Итого | [9 empty] | 526 |  |  |  | 7.53 | 1.63
Итого | [9 empty] | 943 |  |  |  | 13.75 | 1.77
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 480
Машины и механизмы | [9 empty] | 65
ФОТ | [9 empty] | 162
Накладные расходы | [9 empty] | 151
Сметная прибыль | [9 empty] | 107
приказ № 0258-од от 06.03.2013 т.2 п.2.3.2 943 * 5,35 | [9 empty] | 5045
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 544
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 5589 |  |  |  | 13.75 | 1.77