## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 29.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 49
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7,785 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,211 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,845 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,631 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,11 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРр67-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.02 | 82.44 | 82.13 | 0.31 | 0.13 | 2 | 2 |  |  | 9,64 0,19 | 0,01
2 | ТЕРм08-02-401-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.06 | 797.39 | 423.95 | 69.08 | 2.92 | 48 | 25 | 4 |  | 41,28 2,48 | 0,2 0,01
3 | ТССЦ-501-8183 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.006 | 2371.92 |  |  |  | 14
4 | ТЕРр67-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена автоматов 853,25 = 3 641,25 - 100 x 27,88 | 100 шт. | 0.02 | 853.25 | 853.25 |  |  | 17 | 17 |  |  | 86,1 1,72
5 | ТССЦ-509-2228 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 2 | 9.62 |  |  |  | 19
6 | ТЕРр67-4-6 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж:рубильника | 100 шт. | 0.01 | 241.61 | 239.45 | 2.16 | 0.88 | 2 | 2 |  |  | 25,72 0,26 | 0,07
7 | ТЕРр67-6-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена магнитных пускателей | 100 шт. | 0.01 | 38334.85 | 3041.85 |  |  | 383 | 30 |  |  | 289,7 2,9
Общестроительные работы
8 | ТЕРр56-12-3 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена дверных приборов: ручки-скобы 354,31 = 2 555,31 - 100 x 22,01 | 100 шт. приборов | 0.02 | 354.31 | 305 |  |  | 7 | 6 |  |  | 32,76 0,66
9 | ТССЦ-101-0887 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 2 | 139.7 |  |  |  | 279
10 | ТЕРр56-12-7 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена дверных приборов: пружины | 100 шт. приборов | 0.03 | 1503.53 | 532.9 |  |  | 45 | 16 |  |  | 57,24 1,72
Инженерные сети
11 | ТЕРр65-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.01 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 1 | 1 |  |  | 5,7 0,06 | 0,01
12 | ТЕРр65-17-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 100 заглушек | 0.01 | 3459.16 | 1083.04 | 8.97 |  | 35 | 11 |  |  | 112 1,12
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 852 | 110 | 4 |  | 11.11 | 0.01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 4155 | 1631 | 22 |  | 11.11 | 0.01
Накладные расходы | [8 empty] | 1152
Сметная прибыль | [8 empty] | 749
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2211 |  |  |  | 3.56
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3845 |  |  |  | 7.55 | 0.01
Итого | [8 empty] | 6056 |  |  |  | 11.11 | 0.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2502
Машины и механизмы | [8 empty] | 22
ФОТ | [8 empty] | 1631
Накладные расходы | [8 empty] | 1152
Сметная прибыль | [8 empty] | 749
Возмещение НДС на материалы при УСН (2502+(22-0)+1152*0,1712+749*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 1729
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 7785 |  |  |  | 11.11 | 0.01