## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________54,033 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________40,860 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,827 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,642 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________103,1 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРр67-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена светильников: с люминесцентными лампами 1 717,11 = 22 863,11 - 100 x 211,46 | 100 шт. | 0.01 | 1717.11 | 1714.65 | 2.46 | 1 | 17 | 17 |  |  | 163,3 1,63 | 0,08
2 | ТССЦ-509-6765 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Светильник светодиодный | шт. | 1 | 386.76 |  |  |  | 387
3 | ТЕРм08-02-401-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.05 | 797.39 | 423.95 | 69.08 | 2.92 | 40 | 21 | 3 |  | 41,28 2,06 | 0,2 0,01
4 | ТССЦ-501-8183 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.005 | 2371.92 |  |  |  | 12
Общестроительные работы
5 | ТЕРр58-6-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля | 100 м2 покрытия | 0.125 | 3419.19 | 755.97 | 244.27 | 22.16 | 427 | 94 | 31 | 3 | 81,2 10,15 | 1,52 0,19
6 | ТЕРр59-1-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.04 | 1788.01 | 1788.01 |  |  | 72 | 72 |  |  | 206,23 8,25
7 | ТЕР10-01-052-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство: крылец | 1 м2 горизонтальной проекции | 4 | 417.41 | 84.14 | 35.49 |  | 1670 | 337 | 142 |  | 8,49 33,96
Инженерные сети
8 | ТЕРр65-5-9 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 48330.21 | 4182.02 | 376.61 |  | 483 | 42 | 4 |  | 422 4,22
9 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.01 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 9 | 8 |  |  | 81 0,81
10 | ТССЦ-302-1910 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 | 52.76 |  |  |  | 53
11 | ТЕРр65-1-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.75 | 360.88 | 314.37 | 8.06 | 1.25 | 271 | 236 | 6 | 1 | 34,66 26 | 0,1 0,08
12 | ТЕРр65-2-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.07 | 797.18 | 787.32 | 9.86 | 4.01 | 56 | 55 | 1 |  | 85,3 5,97 | 0,32 0,02
13 | ТЕР16-04-001-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 8058.58 | 667.13 | 6.59 | 0.73 | 564 | 47 |  |  | 61,6 4,31 | 0,05
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 4061 | 929 | 187 | 4 | 97.36 | 0.3
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 13)) | [8 empty] | 4155 | 987 | 223 | 4 | 103.1 | 0.3
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0484-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,8) | [8 empty] | 27043 | 14638 | 1213 | 4 | 103.1 | 0.3
Накладные расходы | [8 empty] | 10764
Сметная прибыль | [8 empty] | 5880
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 40860 |  |  |  | 99.41 | 0.29
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2827 |  |  |  | 3.69 | 0.01
Итого | [8 empty] | 43687 |  |  |  | 103.1 | 0.3
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11192
Машины и механизмы | [8 empty] | 1213
ФОТ | [8 empty] | 14642
Накладные расходы | [8 empty] | 10764
Сметная прибыль | [8 empty] | 5880
Возмещение НДС на материалы при УСН (11192+(1213-4)+10764*0,1712+5880*0,15)*0,18*3,8 | [8 empty] | 10346
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 54033 |  |  |  | 103.1 | 0.3