## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.09..2016 |  | 13.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Мира, д. 18
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________21,404 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,607 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________38,87 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Общестроительные работы
1 | ТЕР46-03-010-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.01 | 1200.5 | 368.12 | 832.38 | 97.99 | 12 | 4 | 8 | 1 | 35,43 0,35 | 8,99 0,09
Инженерные сети
2 | ТЕР16-04-004-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.07 | 1498.08 | 615.38 | 9.67 | 0.79 | 105 | 43 | 1 |  | 59,92 4,19 | 0,06
3 | ТЕРр65-8-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 5523.39 | 632.47 | 12.05 | 1.25 | 331 | 38 | 1 |  | 58,4 3,5 | 0,1 0,01
4 | ТЕРр65-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 11412.27 | 670.38 | 24.09 | 2.51 | 685 | 40 | 1 |  | 61,9 3,71 | 0,2 0,01
5 | ТЕР16-07-004-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 | 140.21 | 65.64 | 0.9 |  | 280 | 131 | 2 |  | 7,05 14,1
6 | ТЕР16-07-004-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 238.86 | 83.23 | 0.9 |  | 239 | 83 | 1 |  | 8,94 8,94
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 1652 | 339 | 14 | 1 | 34.79 | 0.11
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 5-6)) | [8 empty] | 1692 | 378 | 15 | 1 | 38.87 | 0.11
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 10092 | 5606 | 82 | 1 | 38.87 | 0.11
Накладные расходы | [8 empty] | 5040
Сметная прибыль | [8 empty] | 2756
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 176 |  |  |  | 0.35 | 0.09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 11919 |  |  |  | 31.31
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5793 |  |  |  | 7.21 | 0.02
Итого | [8 empty] | 17888 |  |  |  | 38.87 | 0.11
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4404
Машины и механизмы | [8 empty] | 82
ФОТ | [8 empty] | 5607
Накладные расходы | [8 empty] | 5040
Сметная прибыль | [8 empty] | 2756
Возмещение НДС на материалы при УСН (4404+(82-1)+5040*0,1712+2756*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 3516
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 21404 |  |  |  | 38.87 | 0.11