## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 25.09.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________15286 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________348 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________35,34 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | 1 | ТЕРр65-22-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=3,28 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (33 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (20 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 приборов | 0.02 | 3261.66 | 2749.79 |  |  | 65 | 55 |  |  | 291,6 5,83
2 | 2 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=3,28 Отделочные работы: НР (159 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (71 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 837 | 210 | 7 |  | 42,9 21,45 | 0,02 0,01
3 | 3 | ТЕРр62-34-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек площадью до 0,25 м2: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=3,28 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (19 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (10 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1212.96 | 723.76 | 0.9 |  | 49 | 29 |  |  | 77,74 3,11
4 | 4 | ТЕРр65-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=3,28 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (44 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (23 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 11412.27 | 670.38 | 24.09 | 2.51 | 913 | 54 | 2 |  | 61,9 4,95 | 0,2 0,02
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1864 | 348 | 9 |  | 35.34 | 0.03
Накладные расходы | [9 empty] | 255
Сметная прибыль | [9 empty] | 124
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 118 |  |  |  | 5.83
Отделочные работы | [9 empty] | 1067 |  |  |  | 21.45 | 0.01
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 78 |  |  |  | 3.11
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 980 |  |  |  | 4.95 | 0.02
Итого | [9 empty] | 2243 |  |  |  | 35.34 | 0.03
Всего с учетом "Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=3,28" | [9 empty] | 7357 |  |  |  | 35.34 | 0.03
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 1507
Машины и механизмы | [9 empty] | 9
ФОТ | [9 empty] | 348
Накладные расходы | [9 empty] | 255
Сметная прибыль | [9 empty] | 124
Дератизация | [9 empty] | 7000
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [9 empty] | 14357
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*3,28 | [9 empty] | 929
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 15286 |  |  |  | 35.34 | 0.03