## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 15.09.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова, д. 7а
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________64,876 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,728 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,276 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,369 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________50,46 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-525-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж УЗО | 1 шт. | 3 | 6.9 | 6.59 | 0.31 |  | 21 | 20 | 1 |  | 0,63 1,89
2 | ТЕРм08-03-525-01 ПРИМ Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка УЗО | 1 шт. | 3 | 56 | 21.95 | 1.04 |  | 168 | 66 | 3 |  | 2,09 6,27
3 | ТССЦ-503-0496 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211 | шт. | 3 | 506.55 |  |  |  | 1520
4 | ТЕРр67-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена автоматов 853,25 = 3 641,25 - 100 x 27,88 | 100 шт. | 0.07 | 853.25 | 853.25 |  |  | 60 | 60 |  |  | 86,1 6,03
5 | ТССЦ-509-2228 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 4 | 9.62 |  |  |  | 38
6 | ТССЦ-509-2229 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 3 | 9.62 |  |  |  | 29
7 | ТЕРр67-11-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена патронов | 100 шт. | 0.03 | 882.39 | 337.39 |  |  | 26 | 10 |  |  | 39,6 1,19
Общестроительные работы
8 | ТЕР12-01-009-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство желобов: подвесных | 100 м желобов | 0.17 | 7200.82 | 292.43 | 23.17 | 2.33 | 1224 | 50 | 4 |  | 31,41 5,34 | 0,16 0,03
9 | ТЕР12-01-012-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.09 | 3421.75 | 64.5 | 54.32 | 4.22 | 308 | 6 | 5 |  | 6,67 0,6 | 0,29 0,03
10 | ТЕР12-01-008-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 293,45 = 1 127,23 - 0,072 x 11 580,28 | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 0.1 | 293.45 | 124.75 | 2.69 |  | 29 | 12 |  |  | 13,4 1,34
11 | ТССЦ-301-5865 ПРИМ Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (ПВХ) | шт. | 4 | 309.76 |  |  |  | 1239
12 | СЧ-Ф | Урна | шт | 2 | 310.8 |  |  |  | 622
Инженерные сети
13 | ТЕРр65-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 11412.27 | 670.38 | 24.09 | 2.51 | 685 | 40 | 1 |  | 61,9 3,71 | 0,2 0,01
14 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.07 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 61 | 56 |  |  | 81 5,67
15 | ТССЦ-302-1909 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 7 | 34.63 |  |  |  | 242
16 | ТССЦ-507-5057 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 3 | 1.16 |  |  |  | 3
17 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 46.69 | 43.1 | 3.59 | 0.22 | 47 | 43 | 4 |  | 4,25 4,25 | 0,02 0,02
18 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 155.64 | 143.68 | 11.96 | 0.73 | 156 | 144 | 12 | 1 | 14,17 14,17 | 0,05 0,05
19 | ТССЦ-301-2675 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, (220 В) | шт. | 1 | 949.7 |  |  |  | 950
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 7428 | 507 | 30 | 1 | 50.46 | 0.14
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09) | [8 empty] | 34723 | 6368 | 171 | 1 | 50.46 | 0.14
Накладные расходы | [8 empty] | 5310
Сметная прибыль | [8 empty] | 2971
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 31728 |  |  |  | 35.08 | 0.14
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 11276 |  |  |  | 15.38
Итого | [8 empty] | 43004 |  |  |  | 50.46 | 0.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 28184
Машины и механизмы | [8 empty] | 171
ФОТ | [8 empty] | 6369
Накладные расходы | [8 empty] | 5310
Сметная прибыль | [8 empty] | 2971
Возмещение НДС на материалы при УСН (28184+(171-1)+5310*0,1712+2971*0,15)*0,18*4,09 | [8 empty] | 21872.88
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 64876.88 |  |  |  | 50.46 | 0.14