## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова № 7а в с.Новая Заимка
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 27.05.2014 |  | 01.05.2014 |  | 31.05.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2014 г.
Смета №, Текущий ремонт жилого дома по ул.Ворошилова № 7а в с.Новая Заимка
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________42,940 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,726 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________26,976 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,792 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________74,57 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРм08-03-524-01 | Демонтаж УЗО | 1 шт. | 6 | 11.96 | 10.47 | 1.49 | 0.06 | 72 | 63 | 9 |  | 0,97 5,82
2 | 2 | ТЕРм08-03-524-01 | Монтаж УЗО | 1 шт. | 6 | 288.23 | 34.87 | 4.96 | 0.19 | 1729 | 209 | 30 | 1 | 3,22 19,32 | 0,01 0,06
3 | 3 | ТСЦ-503-0483 | Устройство защитного отключения УЗО-Д | шт. | 6 | 437.94 |  |  |  | 2628
4 | 4 | ТЕРм08-02-371-01 | Монтаж автоматов электрических | 1 шт. | 7 | 20.13 | 15.55 | 2.88 | 0.19 | 141 | 109 | 20 | 1 | 1,36 9,52 | 0,01 0,07
5 | 5 | ТСЦ-509-0602 применительно | Автомат электрический | шт. | 7 | 8.26 |  |  |  | 58
6 | 6 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.16 | 1327.87 | 1262.68 | 62.85 | 1.28 | 212 | 202 | 10 |  | 118,45 18,95 | 0,09 0,01
7 | 7 | ТСЦ-507-3356 | Труба из полипропилена: PN 20/32 | м | 16 | 28.16 |  |  |  | 451
8 | 8 | ТЕРр65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.12 | 53.38 | 53.07 | 0.31 | 0.13 | 6 | 6 |  |  | 5,7 0,68 | 0,01
9 | 9 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 12 | 21.12 | 16.76 | 4.36 |  | 253 | 201 | 52 |  | 1,69 20,28
10 | 10 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 12 | 33.2 |  |  |  | 398
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 5948 | 790 | 121 | 2 | 74.57 | 0.14
Накладные расходы | [9 empty] | 748
Сметная прибыль | [9 empty] | 499
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 37702 |  |  |  | 74.57 | 0.14
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 5948 | 790 | 121 | 2 | 74.57 | 0.14
Накладные расходы | [9 empty] | 748
Сметная прибыль | [9 empty] | 499
Итоги по акту:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2034 |  |  |  | 39.23 | 0.01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 13 |  |  |  | 0.68
Итого | [9 empty] | 2047 |  |  |  | 39.91 | 0.01
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 10726 |  |  |  | 39.91 | 0.01
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [9 empty] | 5148 |  |  |  | 34.66 | 0.13
Итого | [9 empty] | 5148 |  |  |  | 34.66 | 0.13
Всего с учетом "приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 СМР=5,24" | [9 empty] | 26976 |  |  |  | 34.66 | 0.13
Итого | [9 empty] | 37702 |  |  |  | 74.57 | 0.14
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 5037
Машины и механизмы | [9 empty] | 121
ФОТ | [9 empty] | 792
Накладные расходы | [9 empty] | 748
Сметная прибыль | [9 empty] | 499
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 5238
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 42940 |  |  |  | 74.57 | 0.14