## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.09.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________37003 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________904 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________95,44 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | 1 | ТЕРр62-41-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (74 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.65 | 177.22 | 177.22 |  |  | 115 | 115 |  |  | 20,8 13,52
2 | 2 | ТЕРр61-10-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (207 руб.): 79%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (118 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17 | 3011.57 | 1927.57 | 1.46 |  | 512 | 328 |  |  | 201,84 34,31
3 | 3 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Отделочные работы: НР (237 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (106 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 1088 | 273 | 9 |  | 42,9 27,89 | 0,02 0,01
4 | 4 | ТЕРр62-34-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных скамеек площадью до 0,25 м2: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (27 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (15 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 1212.96 | 723.76 | 0.9 |  | 73 | 43 |  |  | 77,74 4,66
5 | 5 | ТЕРр65-1-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (22 руб.): 74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (14 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.07 | 620.87 | 540.75 | 13.85 | 2.13 | 43 | 38 | 1 |  | 59,62 4,17 | 0,17 0,01
6 | 6 | ТЕР16-02-005-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (48 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.07 | 6257.18 | 648.45 | 123.99 | 2.77 | 438 | 45 | 9 |  | 60,83 4,26 | 0,19 0,01
7 | 7 | ТЕРр69-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9 руб.): 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 т мусора | 0.008466 | 1697.41 | 1697.41 |  |  | 14 | 14 |  |  | 214,32 1,81
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2283 | 856 | 19 |  | 90.62 | 0.03
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 6)) | [9 empty] | 2335 | 904 | 23 |  | 95.44 | 0.03
Накладные расходы | [9 empty] | 624
Сметная прибыль | [9 empty] | 326
Итоги по акту:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 346 |  |  |  | 18.18
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 837 |  |  |  | 34.31
Отделочные работы | [9 empty] | 1474 |  |  |  | 32.07 | 0.01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 79 |  |  |  | 4.17 | 0.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 521 |  |  |  | 4.9 | 0.01
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 28 |  |  |  | 1.81
Итого | [9 empty] | 3285 |  |  |  | 95.44 | 0.03
Всего с учетом "Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54" | [9 empty] | 18199 |  |  |  | 95.44 | 0.03
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 1408
Машины и механизмы | [9 empty] | 23
ФОТ | [9 empty] | 904
Накладные расходы | [9 empty] | 624
Сметная прибыль | [9 empty] | 326
Поверка прибора учета тепла | [9 empty] | 17222
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [9 empty] | 35421
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,54 | [9 empty] | 1582
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 37003 |  |  |  | 95.44 | 0.03