## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул. Молодежная № 4 с. Гилево в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 31.01.2013 |  | 01.01.2013 |  | 31.01.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2013 г.
Смета №, Утепление кровли с.Гилево ул.Молодежная №14
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________15647 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________205 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________19,38 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 2 | ТЕР12-01-013-03 И1 - Постан.Правит.Тюмен.обл. от 04.03.13 №74-п | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (231 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (133 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.37 | 4869.71 | 544.13 | 133.23 | 10.03 | 1802 | 201 | 49 | 4 | 52,37 19,38 | 0,69 0,26
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1802 | 201 | 49 | 4 | 19.38 | 0.26
Накладные расходы | [9 empty] | 231
Сметная прибыль | [9 empty] | 133
Итоги по акту:
Кровли | [9 empty] | 2166 |  |  |  | 19.38 | 0.26
Итого | [9 empty] | 2166 |  |  |  | 19.38 | 0.26
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1552
Машины и механизмы | [9 empty] | 49
ФОТ | [9 empty] | 205
Накладные расходы | [9 empty] | 231
Сметная прибыль | [9 empty] | 133
приказ № 1093-од от 27.12.2013 т.2 п.2.3.2 2 166 * 6,35 | [9 empty] | 13754
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*6,35 | [9 empty] | 1893
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 15647 |  |  |  | 19.38 | 0.26