## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 30.09.2015 |  | 15.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________112108,38 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________57,666 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,939 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,526 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________147,88 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | ТЕР09-04-012-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 | 4.4 | 3.61 | 0.79 |  | 9 | 7 | 2 |  | 0,33 0,66
2 | ТЕР09-04-012-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 | 15.28 | 12.02 | 2.66 |  | 31 | 24 | 5 |  | 1,11 2,22
3 | ТЕРм08-03-525-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж УЗО | 1 шт. | 7 | 6.9 | 6.59 | 0.31 |  | 48 | 46 | 2 |  | 0,63 4,41
4 | ТЕРм08-03-525-01 ПРИМ Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка УЗО | 1 шт. | 7 | 56 | 21.95 | 1.04 |  | 392 | 154 | 7 |  | 2,09 14,63
5 | ТССЦ-503-0496 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211 | шт. | 7 | 506.55 |  |  |  | 3546
Общестроительные работы
6 | ТЕРр58-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.17 | 77.78 | 77.53 | 0.25 |  | 13 | 13 |  |  | 9,1 1,55
7 | ТЕРр58-15-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.17 | 581.23 | 569.57 |  |  | 99 | 97 |  |  | 60,4 10,27
8 | ТЕРр58-4-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 0.12 | 129.24 | 127.28 | 1.96 |  | 16 | 16 |  |  | 14,8 1,78
9 | ТЕР12-01-012-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.12 | 3421.75 | 64.5 | 54.32 | 4.22 | 411 | 8 | 7 | 1 | 6,67 0,8 | 0,29 0,03
10 | ТЕРр58-3-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.17 | 77.78 | 77.53 | 0.25 |  | 13 | 13 |  |  | 9,1 1,55
11 | ТЕР12-01-008-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 293,45 = 1 127,23 - 0,072 x 11 580,28 | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 2.6 | 293.45 | 124.75 | 2.69 |  | 763 | 324 | 7 |  | 13,4 34,84
12 | ТССЦ-301-5835 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм | шт. | 4 | 244.56 |  |  |  | 978
13 | ТСЭМ-031050 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 3 | 158.26 |  | 158.26 | 14.58 | 475 |  | 475 | 44
14 | ТЕРр69-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см | 100 м2 отмостки | 0.17 | 6914.69 | 538.97 | 2276.3 | 81.75 | 1175 | 92 | 387 | 14 | 64,78 11,01 | 7,5 1,28
15 | ТЕРр62-41-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка вручную поверхности бордюров | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.96 | 177.22 | 177.22 |  |  | 170 | 170 |  |  | 20,8 19,97
16 | ТЕРр62-26-4 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска перхлорвиниловыми красками бордюров | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.96 | 1104.15 | 137.58 | 91.25 |  | 1060 | 132 | 88 |  | 14,59 14,01
Инженерные сети
17 | ТЕРр65-5-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм 872,75 = 2 815,75 - 100 x 19,43 | 100 шт. | 0.07 | 872.75 | 802.71 | 4.48 |  | 61 | 56 |  |  | 81 5,67
18 | ТССЦ-302-1911 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 7 | 100.86 |  |  |  | 706
19 | ТЕРр65-8-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 11412.27 | 670.38 | 24.09 | 2.51 | 913 | 54 | 2 |  | 61,9 4,95 | 0,2 0,02
20 | ТЕРр69-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.00128 | 1697.41 | 1697.41 |  |  | 2 | 2 |  |  | 214,32 0,27
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 10881 | 1208 | 982 | 59 | 128.59 | 1.33
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 11212 | 1390 | 1131 | 68 | 147.88 | 1.53
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=12,56; ЭМ=5,7; МАТ=4,09) | [8 empty] | 59452 | 17458 | 6447 | 68 | 147.88 | 1.53
Накладные расходы | [8 empty] | 12946
Сметная прибыль | [8 empty] | 7207
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 57666 |  |  |  | 125.98 | 1.53
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 21939 |  |  |  | 21.9
Итого | [8 empty] | 79605 |  |  |  | 147.88 | 1.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 35547
Машины и механизмы | [8 empty] | 6447
ФОТ | [8 empty] | 17526
Накладные расходы | [8 empty] | 12946
Сметная прибыль | [8 empty] | 7207
Возмещение НДС на материалы при УСН (35547+(6447-68)+12946*0,1712+7207*0,15)*0,18*4,09 | [8 empty] | 32503.38
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 112108.38 |  |  |  | 147.88 | 1.53