## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 11.08.2016 |  | 11.07.2016 |  | 30.08.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул.Совхозная, д. 149
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13338 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8491 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1533 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2299 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,94 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
Электромонтажные работы
1 | 1 | ТЕРр67-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена автоматов 853,25 = 3 641,25 - 100 x 27,88 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (433 руб.): 85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (299 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.05 | 853.25 | 853.25 |  |  | 43 | 43 |  |  | 86,1 4,31
| Уд | 1. 509-5221 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт. | 100 5 | 27.88 |  |  |  | 139.4
2 | 2 | ТССЦ-509-2229 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | шт. | 5 | 9.62 |  |  |  | 48
Общестроительные работы
3 | 3 | ТЕРр58-10-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (403 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (285 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м | 0.12 | 9649.98 | 342.61 | 11.66 |  | 1158 | 41 | 1 |  | 36,8 4,42
Инженерные сети
4 | 4 | ТЕРр65-5-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 1 146,28 = 4 973,28 - 100 x 38,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (867 руб.): 103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (455 руб.): 60%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 шт. | 0.07 | 1146.28 | 1020.73 | 10.76 |  | 80 | 71 | 1 |  | 103 7,21
| Уд | 1. 302-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 100 7 | 38.27 |  |  |  | 267.89
5 | 5 | ТССЦ-302-1491 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | шт. | 7 | 42.13 |  |  |  | 295
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1624 | 155 | 2 |  | 15.94
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [9 empty] | 7282 | 2299 | 10 |  | 15.94
Накладные расходы | [9 empty] | 1703
Сметная прибыль | [9 empty] | 1039
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 8491 |  |  |  | 11.63
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1533 |  |  |  | 4.31
Итого | [9 empty] | 10024 |  |  |  | 15.94
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 4973
Машины и механизмы | [9 empty] | 10
ФОТ | [9 empty] | 2299
Накладные расходы | [9 empty] | 1703
Сметная прибыль | [9 empty] | 1039
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*3,39 | [9 empty] | 3314
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 13338 |  |  |  | 15.94