## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер. Каретный № 2 в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.09.2014 |  | 01.09.2014 |  | 30.09.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2014 г.
Смета №, Ремонт кровли ондулина г.Заводоуковск пер.Каретный №2
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________3086 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,31 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр58-17-3 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 покрытия кровли | 0.038 | 209.1 | 207.8 | 1.3 |  | 8 | 8 |  |  | 24,39 0,93
2 | 2 | ТЕР12-01-007-12 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (16 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 кровли | 0.038 | 6026.06 | 342.25 | 114.3 | 13.85 | 229 | 13 | 4 | 1 | 36,29 1,38 | 1,14 0,04
3 | 3 | ТСЦ-101-4171 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Ондулин (лист волнистый 2000х950 мм) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли | м2 | 3.8 | 50.16 |  |  |  | 191
4 | 4 | ТСЦ-101-3159 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет: красный (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли | шт. | 1 | 43.22 |  |  |  | 43
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 471 | 21 | 4 | 1 | 2.31 | 0.04
Накладные расходы | [9 empty] | 22
Сметная прибыль | [9 empty] | 14
Итоги по акту:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 19 |  |  |  | 0.93
Кровли | [9 empty] | 488 |  |  |  | 1.38 | 0.04
Итого | [9 empty] | 507 |  |  |  | 2.31 | 0.04
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 446
Машины и механизмы | [9 empty] | 4
ФОТ | [9 empty] | 22
Накладные расходы | [9 empty] | 22
Сметная прибыль | [9 empty] | 14
приказ № 617-од от 15.07.2014 т.2 п.2.3.2 507 * 5,24 | [9 empty] | 2657
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 429
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 3086 |  |  |  | 2.31 | 0.04