## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Молодежной, д.14, с.Гилево в г. Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.11.2014 |  | 01.11.2014 |  | 30.11.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.
Смета №, Монтаж канализации с.Гилево ул.Молодежная №14
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________17383 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________155 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14,24 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр65-8-2 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (150 руб.): 103%*0,94 от ФОТ СП (93 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.23 | 11404.96 | 670.38 | 24.09 | 2.51 | 2623 | 154 | 6 | 1 | 61,9 14,24 | 0,2 0,05
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2623 | 154 | 6 | 1 | 14.24 | 0.05
Накладные расходы | [9 empty] | 150
Сметная прибыль | [9 empty] | 93
Итоги по акту:
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 2866 |  |  |  | 14.24 | 0.05
Итого | [9 empty] | 2866 |  |  |  | 14.24 | 0.05
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2463
Машины и механизмы | [9 empty] | 6
ФОТ | [9 empty] | 155
Накладные расходы | [9 empty] | 150
Сметная прибыль | [9 empty] | 93
приказ № 946-од от 10.10.2014 т.2 п.2.3.2 2 866 * 5,24 | [9 empty] | 15018
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 2365
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 17383 |  |  |  | 14.24 | 0.05