## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирных домов в г.Заводоуковске
Объект - Ремонт отопления в жилом доме по адресу: г.Заводоуковск ул.Теплякова № 3
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.11.2014 |  | 01.11.2014 |  | 30.11.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.
Смета №, Ремонт отопления в жилом доме по адресу: г.Заводоуковск ул.Теплякова № 3
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________12340 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________228 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,61 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.17 | 1290.87 | 1225.9 | 62.85 | 1.28 | 219 | 208 | 11 |  | 115 19,55 | 0,09 0,02
2 | 2 | ТСЦ-507-3356 | Труба из полипропилена: PN 20/32 | м | 17 | 28.16 |  |  |  | 479
3 | 3 | ТСЦ-507-5078 | "Американка" | шт. | 6 | 24.99 |  |  |  | 150
4 | 4 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 1139.76 | 1020.73 | 10.76 |  | 23 | 20 |  |  | 103 2,06
5 | 5 | ТСЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм | шт. | 8 | 95.92 |  |  |  | 767
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1638 | 228 | 11 |  | 21.61 | 0.02
Накладные расходы | [9 empty] | 244
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 1220 |  |  |  | 19.55 | 0.02
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 821 |  |  |  | 2.06
Итого | [9 empty] | 2041 |  |  |  | 21.61 | 0.02
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1399
Машины и механизмы | [9 empty] | 11
ФОТ | [9 empty] | 228
Накладные расходы | [9 empty] | 244
Сметная прибыль | [9 empty] | 159
приказ № 0258-од от 06.03.2013 т.2 п.2.3.2 2 041 * 5,35 | [9 empty] | 10919
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 1421
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 12340 |  |  |  | 21.61 | 0.02