## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер.Ворошилова № 1 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 19.11.2014 |  | 01.09.2014 |  | 28.11.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2014 г.
Смета №, Ремонт сетей канализации
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________62,959 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________52,671 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,513 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,668 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________169,34 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Ремонт сетей канализации
1 | 1 | ТЕРр65-2-2 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 СМР=5,43 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (350 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (252 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.635 | 797.18 | 787.32 | 9.86 | 4.01 | 506 | 500 | 6 | 3 | 85,3 54,17 | 0,32 0,2
2 | 2 | ТЕР16-04-001-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 СМР=5,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (528 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (344 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.635 | 8170.05 | 767.2 | 31.76 | 1.09 | 5188 | 487 | 20 | 1 | 70,84 44,98 | 0,08 0,05
3 | 3 | ТЕР16-07-004-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 СМР=5,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (622 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (405 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 6 | 250.75 | 95.71 | 1.13 |  | 1505 | 574 | 7 |  | 10,28 61,68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 7199 | 1561 | 33 | 4 | 160.83 | 0.25
Накладные расходы | [9 empty] | 1500
Сметная прибыль | [9 empty] | 1001
Итого по разделу 1 Ремонт сетей канализации | [9 empty] | 52671 |  |  |  | 160.83 | 0.25
Раздел 2. Ремонт электропроводки
4 | 4 | ТЕРм08-02-403-03 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.10 СМР=4,75 Электромонтажные работы на других объектах: НР (92 руб.): 95%*0,94 от ФОТ СП (67 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.2 | 3786.89 | 436.99 | 198 | 82.2 | 757 | 87 | 40 | 16 | 42,55 8,51 | 6,55 1,31
5 | 5 | ТСЦ-502-0530 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.10 СМР=4,75 Электромонтажные работы на других объектах | 1000 м | 0.02 | 1691.61 |  |  |  | 34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 791 | 87 | 40 | 16 | 8.51 | 1.31
Накладные расходы | [9 empty] | 92
Сметная прибыль | [9 empty] | 67
Итого по разделу 2 Ремонт электропроводки | [9 empty] | 4513 |  |  |  | 8.51 | 1.31
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 7990 | 1648 | 73 | 20 | 169.34 | 1.56
Накладные расходы | [9 empty] | 1592
Сметная прибыль | [9 empty] | 1068
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 52671 |  |  |  | 160.83 | 0.25
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 4513 |  |  |  | 8.51 | 1.31
Итого | [9 empty] | 57184 |  |  |  | 169.34 | 1.56
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 6269
Машины и механизмы | [9 empty] | 73
ФОТ | [9 empty] | 1668
Накладные расходы | [9 empty] | 1592
Сметная прибыль | [9 empty] | 1068
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*4,75 | [9 empty] | 5775
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 62959 |  |  |  | 169.34 | 1.56