## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома в г.Заводоуковске по ул.Каретная №47
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 30.04.2013 |  | 01.04.2013 |  | 30.04.2013
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2013 г.
Смета №, Ремонт кровли и замена блока котла г.Заводоуковск ул.Каретная №47
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________13131 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________920 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1184 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________71 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,1 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 0.038 | 209.1 | 207.8 | 1.3 |  | 8 | 8 |  |  | 24,39 0,93
2 | 2 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" | 100 м2 кровли | 0.038 | 6026.06 | 342.25 | 114.3 | 13.85 | 229 | 13 | 4 | 1 | 36,29 1,38 | 1,14 0,04
3 | 3 | ТСЦ-101-4171 | Ондулин (лист волнистый 2000х950 мм) | м2 | 3.8 | 50.16 |  |  |  | 191
4 | 4 | ТСЦ-101-3159 | Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет: красный | шт. | 4 | 43.22 |  |  |  | 173
5 | 5 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.01 | 1014.99 | 946 | 68.99 | 28.09 | 10 | 9 | 1 |  | 110 1,1 | 2,24 0,02
6 | 6 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0064 | 29163.98 | 738.55 | 295.39 | 20.29 | 187 | 5 | 2 |  | 75,44 0,48 | 1,6 0,01
7 | 7 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм | шт. | 2 | 33.18 |  |  |  | 66
8 | 8 | ТЕРм06-01-065-01 | Демонтаж блока | 1 т | 0.05 | 236.39 | 153.99 | 82.4 | 5.51 | 12 | 8 | 4 |  | 14,82 0,74 | 0,38 0,02
9 | 9 | ТЕРм06-01-065-01 | Установка блока в газовом котле | 1 т | 0.05 | 6481.48 | 513.27 | 274.68 | 18.37 | 324 | 26 | 14 | 1 | 49,4 2,47 | 1,26 0,06
10 | 10 | Сч-фактура | Стоимость блока | шт | 1 | 800.75 |  |  |  | 801
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2001 | 69 | 25 | 2 | 7.1 | 0.15
Накладные расходы | [9 empty] | 59
Сметная прибыль | [9 empty] | 44
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 920 |  |  |  | 3.89 | 0.07
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1184 |  |  |  | 3.21 | 0.08
Итого | [9 empty] | 2104 |  |  |  | 7.1 | 0.15
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1907
Машины и механизмы | [9 empty] | 25
ФОТ | [9 empty] | 71
Накладные расходы | [9 empty] | 59
Сметная прибыль | [9 empty] | 44
приказ № 0258-од от 06.03.2013 т.2 п.2.3.2 2 104 * 5,35 | [9 empty] | 11256
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,35 | [9 empty] | 1875
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 13131 |  |  |  | 7.1 | 0.15