## Акт 15 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в Заводоуковском районе Тюменской области
Объект - Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145а
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[9 empty] | 25.09.2016 |  | 01.07.2016 |  | 30.09.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, д. 145а
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________28,272 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,553 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________68,35 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
Общестроительные работы
1 | ТЕРр61-1-10 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.08 | 9244.86 | 1000.82 | 35.59 | 24.08 | 740 | 80 | 3 | 2 | 89,76 7,18 | 2,14 0,17
2 | ТЕР15-04-005-04 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 2027.14 | 659.6 | 18.71 | 0.31 | 162 | 53 | 1 |  | 67,38 5,39 | 0,03
Инженерные сети
3 | ТЕРр65-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 сгонов | 0.23 | 1731.99 | 298.19 | 0.62 | 0.25 | 398 | 69 |  |  | 28,7 6,6 | 0,02
4 | ТЕРр65-18-1 прим Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт фильтров( замена сетки) | 100 шт. арматуры | 0.04 | 3822.26 | 2851.63 | 0.9 |  | 153 | 114 |  |  | 302,4 12,1
5 | ТЕРр62-32-2 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | 1181.99 | 711.7 | 0.9 |  | 532 | 320 |  |  | 80,6 36,27
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 1985 | 636 | 4 | 2 | 67.54 | 0.17
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2)) | [8 empty] | 1993 | 644 | 4 | 2 | 68.35 | 0.17
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ ГУС ТО №0425-од от 21.07.2016г. приложение №3 п.2.3.2 ОЗП=14,83; ЭМ=5,44; МАТ=3,39) | [8 empty] | 14132 | 9551 | 21 | 2 | 68.35 | 0.17
Накладные расходы | [8 empty] | 6701
Сметная прибыль | [8 empty] | 3614
Итоги по акту:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4607 |  |  |  | 7.18 | 0.17
Отделочные работы | [8 empty] | 2264 |  |  |  | 6.2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7368 |  |  |  | 18.7
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 10208 |  |  |  | 36.27
Итого | [8 empty] | 24447 |  |  |  | 68.35 | 0.17
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4560
Машины и механизмы | [8 empty] | 21
ФОТ | [8 empty] | 9553
Накладные расходы | [8 empty] | 6701
Сметная прибыль | [8 empty] | 3614
Возмещение НДС на материалы при УСН (4560+(21-2)+6701*0,1712+3614*0,15)*0,18*3,39 | [8 empty] | 3825
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 28272 |  |  |  | 68.35 | 0.17