## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по пер.Ворошилова №1 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 21.09.2012 |  | 01.09.2012 |  | 28.09.2012
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2012 г.
Смета №, Установка водосчетчика
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________12,960 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,032 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,1 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Установка счетчика
1 | 1 | ТЕР18-06-007-02 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка фильтров диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (11 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 фильтров | 0.1 | 5701.72 | 96.61 | 64.46 | 0.55 | 570 | 10 | 6 |  | 9,41 0,94 | 0,04
2 | 2 | ТЕР16-06-005-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (5 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1212.84 | 4.84 | 1.13 |  | 1213 | 5 | 1 |  | 0,47 0,47
3 | 3 | ТЕР16-05-001-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (18 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 97.8 | 16.76 | 4.36 |  | 98 | 17 | 4 |  | 1,69 1,69
4 | 4 | ТСЦ-302-1834 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | шт. | 1 | 95.92 |  |  |  | 96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1977 | 32 | 11 |  | 3.1
Накладные расходы | [9 empty] | 35
Сметная прибыль | [9 empty] | 23
Итого по разделу 1 Установка счетчика | [9 empty] | 2035 |  |  |  | 3.1
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 1977 | 32 | 11 |  | 3.1
Накладные расходы | [9 empty] | 35
Сметная прибыль | [9 empty] | 23
Итоги по акту:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2035 |  |  |  | 3.1
Итого | [9 empty] | 2035 |  |  |  | 3.1
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1934
Машины и механизмы | [9 empty] | 11
ФОТ | [9 empty] | 32
Накладные расходы | [9 empty] | 35
Сметная прибыль | [9 empty] | 23
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 2 035 * 5,43 | [9 empty] | 11050
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 1910
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 12960 |  |  |  | 3.1