## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт отмостки и монтаж водосточных труб жилого дома в г.Заводоуковске ул.Хахина №21
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 24.06.2014 |  | 02.06.2014 |  | 30.06.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2014 г.
Смета №, Ремонт отмостки и монтаж водосточных труб жилого дома в г.Заводоуковске ул.Хахина №21
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________22,527 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,304 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32,27 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
1 | 1 | ТЕРр68-16-1 | Ремонт отмостки из литого асфальта | 100 м2 | 0.14 | 6730.99 | 1006.62 | 566.52 | 61.04 | 942 | 141 | 79 | 9 | 114 15,96 | 5,6 0,78
2 | 2 | ТЕРр58-15-1 | Навеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.27 | 581.23 | 569.57 |  |  | 157 | 154 |  |  | 60,4 16,31
3 | 3 | ТСЦ-201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 27 | 81.17 |  |  |  | 2192
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 3291 | 295 | 79 | 9 | 32.27 | 0.78
Накладные расходы | [9 empty] | 267
Сметная прибыль | [9 empty] | 190
Итого по разделу 1 | [9 empty] | 3748 |  |  |  | 32.27 | 0.78
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 3291 | 295 | 79 | 9 | 32.27 | 0.78
Накладные расходы | [9 empty] | 267
Сметная прибыль | [9 empty] | 190
Итоги по акту:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 1179 |  |  |  | 15.96 | 0.78
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 2569 |  |  |  | 16.31
Итого | [9 empty] | 3748 |  |  |  | 32.27 | 0.78
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2917
Машины и механизмы | [9 empty] | 79
ФОТ | [9 empty] | 304
Накладные расходы | [9 empty] | 267
Сметная прибыль | [9 empty] | 190
приказ № 318-од от 10.04.2014 т.2 п.2.3.2 3 748 * 5,24 | [9 empty] | 19640
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,24 | [9 empty] | 2887
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 22527 |  |  |  | 32.27 | 0.78