## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковске Тюменской области
Объект - Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2а
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 25.09.2015 |  | 01.07.2015 |  | 30.09.2015
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.
Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома, по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2а
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________86000 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3319 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________338,89 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | 1 | ТЕР46-02-009-02 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (262 руб.): 110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (142 руб.): 70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 | 1.7 | 194.43 | 194.43 |  |  | 331 | 331 |  |  | 22,82 38,79
2 | 2 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Отделочные работы: НР (539 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (240 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.7 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 2846 | 714 | 24 |  | 42,9 72,93 | 0,02 0,03
3 | 3 | ТЕР15-04-037-06 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: кистью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Отделочные работы: НР (11 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (5 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.2 | 75.6 | 75.6 |  |  | 15 | 15 |  |  | 8,12 1,62
4 | 4 | ТЕРр61-7-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (190 руб.): 79%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (108 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 5949.86 | 3750.16 | 35.73 | 14.55 | 476 | 300 | 3 | 1 | 383,06 30,64 | 1,16 0,09
5 | 5 | ТЕР15-04-005-03 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Отделочные работы: НР (26 руб.): 105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (11 руб.): 55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1674.32 | 419.99 | 14.07 | 0.25 | 134 | 34 | 1 |  | 42,9 3,43 | 0,02
6 | 6 | ТЕРр58-15-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (87 руб.): 83%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м труб | 0.23 | 581.23 | 569.57 |  |  | 134 | 131 |  |  | 60,4 13,89
7 | 7 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 284,08 = 3 066,88 - 1 x 2 782,80 (демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (94 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (52 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 насос | 1 | 108.95 | 100.58 | 8.37 | 0.51 | 109 | 101 | 8 | 1 | 9,92 9,92 | 0,04 0,04
| Уд | 1. 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 0 | 2782.8
8 | 8 | ТЕР18-05-001-01 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 284,08 = 3 066,88 - 1 x 2 782,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (133 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (74 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 насос | 1 | 284.08 | 143.68 | 11.96 | 0.73 | 284 | 144 | 12 | 1 | 14,17 14,17 | 0,05 0,05
| Уд | 1. 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 1 1 | 2782.8 |  |  |  | 2782.8
9 | 9 | Сч-фактура | Насос МАТ=11601/5,54/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 шт | 1 | 1774.61 |  |  |  | 1775
10 | 10 | ТЕРр69-16-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт отмостки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (93 руб.): 78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (54 руб.): 50%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 м2 отмостки | 0.24 | 6914.69 | 538.97 | 2276.3 | 81.75 | 1660 | 129 | 546 | 20 | 64,78 15,55 | 7,5 1,8
11 | 11 | ТЕР10-01-052-04 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Устройство: козырьков 51,83 = 106,06 - 0,02 x 988,58 - 0,03 x 1 148,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Деревянные конструкции: НР (1112 руб.): 118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (505 руб.): 63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ | 1 м2 горизонтальной проекции | 27 | 51.83 | 48.56 | 1.79 |  | 1399 | 1311 | 48 |  | 4,9 132,3
| Уд | 1. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 0,54 | 988.58 |  |  |  | 533.83
| Уд | 2. 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,03 0,81 | 1148.75 |  |  |  | 930.49
12 | 12 | ТЕРр57-9-1 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200х200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (36 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (28 руб.): 68%*0.8 * 0,9 от ФОТ | 100 плиток | 1.25 | 584.01 | 43.71 | 12.05 | 1.25 | 730 | 55 | 15 | 2 | 4,52 5,65 | 0,1 0,13
13 | 13 | ТСЭМ-400003 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Затраты на доставку песка .Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Полы (ремонтно-строительные): НР (19 руб.): 80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (14 руб.): 68%*0.8 * 0,9 от ФОТ | маш.-ч | 2 | 99.63 |  | 99.63 | 14.58 | 199 |  | 199 | 29
14 | 14 | ТССЦ-408-0122 Постановление правительства Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54 Полы (ремонтно-строительные) | м3 | 3 | 57.02 |  |  |  | 171
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 10263 | 3265 | 856 | 54 | 338.89 | 2.14
Накладные расходы | [9 empty] | 2602
Сметная прибыль | [9 empty] | 1294
Итоги по акту:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 735 |  |  |  | 38.79
Отделочные работы | [9 empty] | 3828 |  |  |  | 77.98 | 0.03
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 774 |  |  |  | 30.64 | 0.09
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 282 |  |  |  | 13.89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 2520 |  |  |  | 24.09 | 0.09
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 1807 |  |  |  | 15.55 | 1.8
Деревянные конструкции | [9 empty] | 3016 |  |  |  | 132.3
Полы (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 1197 |  |  |  | 5.65 | 0.13
Итого | [9 empty] | 14159 |  |  |  | 338.89 | 2.14
Всего с учетом "Приказ ГУС ТО №0523-од от 14.07.2015г. приложение №3 п.2.3.2 СМР=5,54" | [9 empty] | 78441 |  |  |  | 338.89 | 2.14
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [9 empty] | 6142
Машины и механизмы | [9 empty] | 856
ФОТ | [9 empty] | 3319
Накладные расходы | [9 empty] | 2602
Сметная прибыль | [9 empty] | 1294
Возмещение НДС на материалы при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,54 | [9 empty] | 7559
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 86000 |  |  |  | 338.89 | 2.14