## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт" | [9 empty] | по ОКПО
Стройка - Текущий ремонт жилого фонда
Объект - Ремонт жилого дома по ул.Свобода № 12 в г.Заводоуковске
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
[10 empty] | 19.08.2014 |  | 01.08.2014 |  | 29.08.2014
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2014 г.
Смета №, Замена шифера
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | ___________________________4,903 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,091 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,35 |  | чел.час
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Замена шифера
1 | 1 | ТЕР12-01-007-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Демонтаж листов кровель из волнистых асбестоцементных листов (1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005; Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) Кровли: НР (37,77 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (21,76 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 кровли | 0.11865 | 367.11 | 272.43 | 94.68 | 9.71 | 43.56 | 32.33 | 11.23 | 1.15 | 28,8898 3,43 | 0,666 0,08
2 | 2 | ТЕР12-01-007-01 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов (1.12.1 ОП При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) Кровли: НР (62,93 руб.): 120%*0,94 от ФОТ СП (36,26 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 кровли | 0.11865 | 5001.8 | 454.05 | 157.8 | 16.18 | 593.46 | 53.87 | 18.72 | 1.92 | 48,1496 5,71 | 1,11 0,13
3 | 3 | ТЕРр69-9-1 Постан.Правит.Тюмен.обл. от 27.12.11 №490-п | Очистка помещений от строительного мусора Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1,25 руб.): 78%*0,94 от ФОТ СП (0,85 руб.): 50% от ФОТ | 100 т мусора | 0.001 | 1697.41 | 1697.41 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 214,32 0,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 638.72 | 87.9 | 29.95 | 3.07 | 9.35 | 0.21
Накладные расходы | [9 empty] | 101.95
Сметная прибыль | [9 empty] | 58.88
Итого по разделу 1 Замена шифера | [9 empty] | 799.55 |  |  |  | 9.35 | 0.21
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 638.72 | 87.9 | 29.95 | 3.07 | 9.35 | 0.21
Накладные расходы | [9 empty] | 101.95
Сметная прибыль | [9 empty] | 58.88
Итоги по акту:
Кровли | [9 empty] | 795.75 |  |  |  | 9.14 | 0.21
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 3.8 |  |  |  | 0.21
Итого | [9 empty] | 799.55 |  |  |  | 9.35 | 0.21
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 520.87
Машины и механизмы | [9 empty] | 29.95
ФОТ | [9 empty] | 90.97
Накладные расходы | [9 empty] | 101.95
Сметная прибыль | [9 empty] | 58.88
приказ №946-од от 10.10.2014 т.3 п.2.3.3 799,55 * 5,43 | [9 empty] | 4341.56
Возмещение НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,43 | [9 empty] | 561.06
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 4902.62 |  |  |  | 9.35 | 0.21